## PROCUREMENT-PLAN
Procurement Plan
Approval Number | 5577/OC-ES
Operation Number | ES-L1152
Country | EL SALVADOR
Coverage Plan | 18 Jun 2026 - 18 Feb 2027
Executing Agency | ES-ANDA - ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS ANDA
Goods and Services Total | 64045640
Works Total | 23136000
Consulting Services Total | 12111679.2
External Audit | 245000
Version | 2026-16
Process Id | Procurement Process Name | Description | Estimated Amount (USD) | Procurement Type | Procurement Method | Supervision Method | Process Status | Lots | Initial Process Estimated Date | Signed Contract Estimated Date | Bidder/Proponent Name | Nationality | Contract Status | Start Date Contract | End Date Contract | Contract Amount USD
ES-L1152-P00001 | Adquisición de bancos de prueba para macromedidores y micromedidores | Adquisición de bancos de prueba para macromedidores y micromedidores | 870000 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-09-10 | 2024-09-30 00:00:00 | UDP CONSORCIO IFM-BTP | Colombia | En Ejecución con Enmiendas | 2024-10-29 | 2025-04-26 | 814573.02
ES-L1152-P00002 | Coordinador del Programa | Coordinador del Programa | 225000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-26 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00003 | Especialista de Adquisiciones del Programa | Especialista de Adquisiciones del Programa | 178500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato rescindido | 0 | 2024-04-22 | 2024-08-12 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00004 | Especialista Financiero del Programa | Especialista Financiero del Programa | 178500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-22 | 2024-06-03 00:00:00 | * | El Salvador | En Ejecución | 2024-08-20 | 2025-08-19 | 42000
ES-L1152-P00005 | Especialista Técnico Eficiencia Energética del Programa | Especialista Técnico Eficiencia Energética del Programa | 178500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-04-22 | 2024-06-03 00:00:00 | * | El Salvador | En Ejecución | 2024-08-21 | 2025-08-20 | 42000
ES-L1152-P00006 | Supervisión de la sustitución de redes de distribución para el mejoramiento del sector Milagro-Mireya del Sistema Zona Norte” LOTE 1 | Se refiere a la contratación de un consultor individual que atenderán el Sector 1: Sectores El Milagro y Mireya, Distrito de San Salvador. para un periodo de 480 días, por un monto estimado de $30,400.00 | 32500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Proceso en Curso | 0 | 2025-07-26 06:00 | 2025-09-08 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00007 | Supervisión del diseño y de las obra civiles del ''Diseño y construcción del Laboratorio de Calidad de Agua de la Región Oriental'' | Se refiere a la contratacion de un consultor individual para un plazo de 390 dias calendario para supervisar el diseño y las obras civiles de diseño y construcción del Laboratorio de Calidad de Agua de la Región Oriental. | 35100 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-05-06 | 2024-06-28 00:00:00 | * | El Salvador | Expirado | 2024-09-09 | 2025-09-08 | 35100
ES-L1152-P00008 | Supervisión de Obras Eléctricas para el Diseño y Construcción del Laboratorio de Calidad de Agua en la Región Oriental. | Se refiere a la contratacion de un consultor individual para un plazo de 270 dias calendario para supervisar las obras electricas deldiseño y construcción del laboratorio de calidad de agua de la Región Oriental | 15300 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Proceso Desierto | 0 | 2025-01-20 | 2025-02-28 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00009 | Obras de perforación de pozos en recintos de San Juan Opico y Quezaltepeque, Departamento de La Libertad | Obras de perforación de pozos en recintos de San Juan Opico y Quezaltepeque, Departamento de La Libertad | 2900000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2023-05-17 | 2023-07-24 00:00:00 | SAGRISA, S.A. DE C.V. | El Salvador | Expirado | 2024-08-01 | 2025-01-27 | 683111.26
ES-L1152-P00010 | Supervisión de obras de sustitución de redes de distribución para el mejoramiento del Sector Reparto Los Héroes del sistema Zona Norte. Distrito de San Salvador. | se requiere la contratación de consultor individual que atenderá el sector 2 Los Héroes, por un periodo de 7 meses, por un monto de $13,300 | 13300 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-07-26 | 2024-10-02 00:00:00 | * | El Salvador | Expirado | 2024-12-09 | 2025-07-08 | 13300
ES-L1152-P00011 | Supervisión de la sustitución de redes de distribución para el mejoramiento del sector Lomas de San Francisco. LOTE 2 | Se requiere la contratación de consultor individual para los sectores de Loma linda, Lomas de San Francisco- Distrito de San Salvador y Antiguo Cuscatlán | 47500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Cancelado | 0 | 2025-07-31 06:00 | 2025-09-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00012 | OBRAS DE PERFORACIÓN DE 5 POZOS EN RECINTOS DE SAN JUAN OPICO Y QUEZALTEPEQUE DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. | Se requiere realizar perforación de pozos profundos para producción en los recintos de San Juan Opico y Quezaltepeque. | 2065000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-07-17 | 2024-10-03 00:00:00 | POZOS Y BOMBAS, S.A. DE C.V. | El Salvador | Expirado | 2024-11-12 | 2025-05-10 | 676531
ES-L1152-P00013 | SUSTITUCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR REPARTO LOS HÉROES DEL SISTEMA ZONA NORTE. | se requiere realizar la obra correspondiente a la sustitución de tuberías de asbesto cemento por PVC en el Sector Reparto Los Héroes. | 565000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-07-16 | 2024-09-09 00:00:00 | Mauricio Ángel Ochoa Molina | El Salvador | Expirado | 2024-11-11 | 2025-05-09 | 535000
ES-L1152-P00014 | Supervisión de la Ejecución de Obras de Perforación de Pozos en Recintos de la Zona de Opico y Quezaltepeque. | Se requiere la supervisión de las obras de perforación de pozos en las zonas de Opico y Quezaltepeque por el plazo de 7 meses. | 24500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-09-23 | 2024-12-31 00:00:00 | * | El Salvador | Expirado | 2025-01-03 | 2025-08-03 | 24500
ES-L1152-P00015 | COORDINADOR DEL PROGRAMA | Este proceso tiene por objeto seleccionar un Consultor individual para la ejecución de servicios para: COORDINADOR DEL PROGRAMA para coordinar, organizar, supervisar y monitorear todas las actividades técnicas y administrativas de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP). | 200000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-09-30 | 2024-12-31 00:00:00 | * | El Salvador | Completado | 2025-01-07 | 2026-01-06 | 60000
ES-L1152-P00016 | Adquisición de Equipos para toma de lectura de medidores e impresión de facturas en sitio | Adquisición de Equipos para toma de lectura de medidores e impresión de facturas en sitio en el marco del componente 1. | 111418 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-10-31 | 2025-01-29 00:00:00 | OPTIMA INGENIERIA, S.A. | Costa Rica | Expirado | 2025-05-20 | 2025-07-19 | 109045
ES-L1152-P00017 | Adquisición de computadoras portátiles, equipo para medir distancias y equipo de oficina | Adquisición de computadoras portátiles y equipo para medir distancias en el marco del componente 1 del programa | 7248 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Proceso Desierto | 0 | 2024-12-03 | 2025-01-31 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00018 | Estudios para la optimización de la red de distribución de los sistemas de abastecimiento de las áreas de influencia Zona Norte | Estudios para la optimización de la red de distribución de los sistemas de abastecimiento de las áreas de influencia Zona Norte en el marco del componente 1 | 500000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2025-01-31 | 2025-06-02 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00019 | ESPECIALISTA AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA. | Este proceso tiene por objeto seleccionar un Consultor individual para la ejecución de: Especialista Ambiental y Social del Programa, para un plazo de 40 meses. | 140000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-08-29 | 2025-01-15 00:00:00 | * | El Salvador | En Ejecución | 2025-03-24 | 2026-03-23 | 42000
ES-L1152-P00020 | Contratación de 2 Consultores Individuales como Oficial de Adquisiciones del Programa | Contratación de 2 Consultores Individuales como Oficial de Adquisiciones del Programa con cargo al componente 4 | 170000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-10-04 | 2025-01-22 00:00:00 | * | El Salvador | Rescindido | 2025-04-14 | 2026-04-13 | 30000
ES-L1152-P00021 | ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DEL PROGRAMA | Se requiere los servicios de un profesional en el área de adquisiciones del programa, para un periodo aproximado de 38 meses, para la realización de procesos de adquisición de bienes, obras y/o servicios del proyecto. | 133000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-10-15 | 2025-01-31 00:00:00 | * | El Salvador | En Ejecución | 2025-05-05 | 2026-05-04 | 42000
ES-L1152-P00022 | REVESTIMIENTO, DESARROLLO Y AFORO PARA LA REHABILITACIÓN DE POZOS EN OPERACIÓN DE LA ZONA DE LOS DISTRITOS DE QUEZALTEPEQUE Y SAN JUAN OPICO DEL SISTEMA ZONA NORTE | REVESTIMIENTO, DESARROLLO Y AFORO PARA LA REHABILITACIÓN DE POZOS EN OPERACIÓN DE LA ZONA DE LOS DISTRITOS DE QUEZALTEPEQUE Y SAN JUAN OPICO DEL SISTEMA ZONA NORTE | 715000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-11-27 | 2025-02-19 00:00:00 | HIDROTECNIA, S.A. DE C.V. | El Salvador | En Ejecución | 2025-06-02 | 2025-10-14 | 908073.26
ES-L1152-P00023 | Sustitución de redes de distribución para el mejoramiento de los sectores, Milagro-Mireya, San Francisco y Miralvalle | Sustitución de redes de distribución para el mejoramiento de los sectores, Milagro y Mireya, San Francisco y Miralvalle | 6520000 | Obras | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-02-28 | 2025-08-28 00:00:00 | UDP DIMARTI, S.A. DE C.V./FVUNDERGROUND, S.A. DE C-V- | El Salvador | En Ejecución | 2025-11-24 | 2026-11-23 | 1689557.42
ES-L1152-P00024 | Supervisión de la ejecución de obras de revestimiento, desarrollo y aforo para la rehabilitación de pozos en operación de la zona de los distritos de Quezaltepeque y San Juan Opico del Sistema Z.N. | Supervisión de la ejecución de obras de revestimiento, desarrollo y aforo para la rehabilitación de pozos en operación de la zona de los distritos de Quezaltepeque y San Juan Opico del Sistema Zona Norte | 14000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Cancelado | 0 | 2025-07-26 06:00 | 2025-09-08 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00025 | Consultoría individual en Ingeniería Eléctrica | Consultoría individual en Ingeniería Eléctrica | 108000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2025-01-30 | 2025-02-20 00:00:00 | * | El Salvador | En Ejecución | 2025-10-01 | 2026-09-30 | 36000
ES-L1152-P00026 | Adquisicion de equipo informatico y de oficina para la Unidad de Género y la Unidad Ejecutora del Programa | Se refiere a la adquisición de bienes comunes y de fácil obtención. Incluye las EDT 3.10.1, 4.2.4 y 4.2.5 | 90000 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Adquisición completada | 0 | 2023-08-08 | 2023-09-07 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00027 | Adquisición de mobiliario de oficina | Se refiere a la adquisición de bienes comunes y de fácil obtención | 43880 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Cancelado | 0 | 2025-09-03 | 2025-09-04 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00028 | Adquisición de vehículos para la Unidad Ejecutora del Programa | Incluye el servicio de mantenimiento de los vehiculos. Se refiere a la adquisición de bienes comunes y de fácil obtención. | 165000 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Adquisición completada | 0 | 2023-09-12 | 2023-10-31 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00029 | Adquisición de macromedidores comerciales y micromedidores | Adquisición de macromedidores comerciales y micromedidores | 5388373 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2024-02-24 | 2025-03-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00030 | Elaboración del Plan Estratégico de Comunicación de ANDA | Elaboración del Plan Estratégico de Comunicación de ANDA | 75000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en Calificaciones de los Consultores (SCC) | Ex-post | Proceso Desierto | 0 | 2024-03-11 | 2024-08-26 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00031 | Estandarización de especificaciones técnicas de equipo de instrumentación del Sistema Zona Norte | Estandarización de especificaciones técnicas de equipo de instrumentación del Sistema Zona Norte | 40000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-07-18 | 2023-08-29 00:00:00 | * | El Salvador | Expirado | 2024-07-22 | 2024-10-04 | 40000
ES-L1152-P00032 | Supervisión de la instalación de macromedidores y micromedidores | el periodo de la contratación estimada es de 3 años. | 180534 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Cancelado | 0 | 2026-03-31 06:00 | 2026-04-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00033 | Consultoría individual en Ingeniería Eléctrica | Consultoría individual en Ingeniería Eléctrica | 145600 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato rescindido | 0 | 2023-08-25 | 2023-09-04 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00034 | Consultoría individual en Ingeniería Civil | Consultoría individual en Ingeniería Civil | 145600 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato rescindido | 0 | 2024-05-06 | 2024-06-24 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00035 | Consultoría individual en Ingeniería Hidráulica | Consultoría individual en Ingeniería Hidráulica | 156000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-09-02 | 2024-09-02 00:00:00 | * | El Salvador | En Ejecución | 2024-10-01 | 2025-09-30 | 36000
ES-L1152-P00036 | Actualización del diagnóstico y de la política de género para la reducción de brechas laborales de ANDA | Actualización del diagnóstico y de la política de género para la reducción de brechas laborales de ANDA | 20000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Adquisición completada | 0 | 2024-04-19 | 2024-04-29 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00037 | Adquisición de equipos varios para detección de fugas o pérdidas de agua | Se refiere a la adquisición de equipos para: detección de fugas o pérdidas de agua, equipos de Geo radar, detectores de metales, Sistema Robotizado de Inspección para tuberías principales, equipo correlador para fugas de agua, terminales de lectura | 472500 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-03-07 | 2024-07-30 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00038 | Elaboración de la estrategia institucional de inclusión laboral de personas con discapacidad en ANDA | Elaboración de la estrategia institucional de inclusión laboral de personas con discapacidad en ANDA | 30000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato rescindido | 0 | 2024-04-19 | 2024-04-29 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00039 | Coordinador del Programa | Coordinador del Programa | 300000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato rescindido | 0 | 2023-06-22 | 2023-07-31 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00040 | Especialista Financiero del Programa | Especialista Financiero del Programa | 210000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato rescindido | 0 | 2023-06-22 | 2023-07-31 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00041 | Especialista de Adquisiciones del Programa | Especialista de Adquisiciones del Programa | 210000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato rescindido | 0 | 2023-06-22 | 2023-07-31 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00042 | Especialista en Fortalecimiento Institucional del Programa | Especialista en Fortalecimiento Institucional del Programa | 210000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-25 00:00:00 | * | El Salvador | Completado | 2023-09-01 | 2024-08-30 | 42000
ES-L1152-P00042 | Especialista en Fortalecimiento Institucional del Programa | Especialista en Fortalecimiento Institucional del Programa | 210000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-25 00:00:00 | * | El Salvador | En Ejecución | 2024-08-31 | 2025-08-31 | 42000
ES-L1152-P00043 | Especialista en Planificación y Monitoreo del Programa | Especialista en Planificación y Monitoreo del Programa | 210000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato rescindido | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-25 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00044 | Especialista Ambiental y Social del Programa | Especialista Ambiental y Social del Programa | 210000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Adquisición completada | 0 | 2023-06-22 | 2023-07-31 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00045 | Especialista Técnico Agua No Contabilizada del Programa | Especialista Técnico Agua No Contabilizada del Programa | 210000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-25 00:00:00 | * | El Salvador | En Ejecución | 2024-08-31 | 2025-08-30 | 42000
ES-L1152-P00046 | Especialista Técnico Eficiencia Energética del Programa | Especialista Técnico Eficiencia Energética del Programa | 210000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato rescindido | 0 | 2023-06-01 | 2023-06-25 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00047 | Obras de perforación de 7 pozos en recintos de Opico 3A(1), Opico 4(1), Opico 7(1), Colombia 4(2), Jabalí 1(1) y pozo exploratorio Planta 1 Opico (1) | Obras de perforación de 7 pozos en recintos de Opico 3A(1), Opico 4(1), Opico 7(1), Colombia 4(2), Jabalí 1(1) y pozo exploratorio Planta 1 Opico (1) | 2900000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Proceso Desierto | 0 | 2023-08-09 | 2023-10-09 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00048 | Instalación de macromedidores comerciales y micromedidores | periodo estimado de la instalación es de 3 años. | 3662700 | Servicios de no consultoría | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-11-03 06:00 | 2026-02-20 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00049 | Consultoría individual en Ingeniería Hidráulica | Consultoría individual en Ingeniería Hidráulica | 108000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-10-30 | 2024-06-12 00:00:00 | * | El Salvador | En Ejecución | 2024-06-25 | 2027-06-24 | 108000
ES-L1152-P00049 | Consultoría individual en Ingeniería Hidráulica | Consultoría individual en Ingeniería Hidráulica | 108000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-10-30 | 2024-06-12 00:00:00 | * | El Salvador | En Ejecución | 2024-06-25 | 2025-06-24 | 36000
ES-L1152-P00050 | Adquisición de Máquina para limpieza de pozos | Adquisición de Máquina para limpieza de pozos | 700000 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2024-02-29 | 2024-07-14 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00051 | Diseño y construcción del Laboratorio de Calidad de la Región Oriental | Diseño y construcción del Laboratorio de Calidad de la Región Oriental | 900000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-02-16 | 2024-05-31 00:00:00 | P+B INGENIEROS, S.A. DE C.V. | El Salvador | Expirado | 2024-07-23 | 2025-07-17 | 1290689.45
ES-L1152-P00052 | Suministro e instalación de equipos de protección y sus componentes auxiliares asociados para subestaciones eléctricas del sistema Zona Norte | Suministro e instalación de equipos de protección y sus componentes auxiliares asociados para subestaciones eléctricas del sistema Zona Norte | 1810000 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2025-01-28 | 2025-07-15 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00053 | Oficial de Adquisiciones del Programa | Se refiere a la contratacion de 3 consultores individuales para apoyo a las actividades del Programa | 216000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2023-11-28 | 2023-12-18 00:00:00 | * | El Salvador | Expirado | 2024-03-12 | 2025-03-11 | 24000
ES-L1152-P00054 | Obras de limpieza, aforo y rehabilitación de pozos inhabilitados y pozos operativos del Sistema Zona Norte | Se refiere a obra civil sencilla | 1500000 | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2023-11-29 | 2023-11-30 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00055 | Obras de rehabilitación de infraestructura en plantas de bombeo | Obras de rehabilitación de infraestructura en plantas de bombeo | 60000 | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Cancelado | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-05 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00056 | Supervisión de la instalación de Equipos de Mediana Tensión para Estaciones de Bombeo de Zona Norte y Línea de Mediana Tensión desde Pozo Opico 1 hasta Opico 7 | Supervisión de la instalación de Equipos de Mediana Tensión para Estaciones de Bombeo de Zona Norte y Línea de Mediana Tensión desde Pozo Opico 1 hasta Opico 7 | 15000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Cancelado | 0 | 2026-05-30 06:00 | 2026-07-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00057 | Suministro e instalación de Equipos de Mediana Tensión para Estaciones de Bombeo de Zona Norte y Línea de Mediana Tensión desde Pozo Opico 1 hasta Opico 7 | Suministro e instalación de Equipos de Mediana Tensión para Estaciones de Bombeo de Zona Norte y Línea de Mediana Tensión desde Pozo Opico 1 hasta Opico 7 | 300000 | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Cancelado | 0 | 2026-05-29 06:00 | 2026-07-31 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00058 | Suministro e instalación de equipos de instrumentación para pozo de monitoreo de Zona Norte | Se refiere a la contratacion de obras civiles sencillas de pequeño valor | 100000 | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-05 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00059 | Adecuación y adquisición de mobiliario para las oficinas de la Unidad Ejecutora del Programa | Se refiere a la adecuación de espacio físico y adquisición de bienes para la Unidad Ejecutora del Programa, segun No Objeción O-CID/CES-1478/2023 de fecha 01 de noviembre de 2023 | 60000 | Obras | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Cancelado | 0 | 2025-12-28 | 2025-12-29 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00060 | Consultoria de apoyo a la implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social del Programa y cumplimiento de la legislación ambiental nacional | Contratación de un consultor a tiempo completo para un plazo total de 18 meses calendario, siendo la primera contratación de 12 meses, con posibilidades de ampliación hasta 18 meses, previa evaluación de desempeño | 45000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-01-15 | 2024-02-26 00:00:00 | * | El Salvador | Expirado | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 30000
ES-L1152-P00061 | Consultoría individual para la implementación, seguimiento y evaluación de la Higiene y Seguridad Ocupacional del Programa | Contratación de un consultor a tiempo completo para un plazo total de 18 meses calendario, siendo la primera contratación de 12 meses, con posibilidades de ampliación hasta 18 meses, previa evaluación de desempeño | 45000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Contrato en ejecución | 0 | 2024-01-15 | 2024-02-26 00:00:00 | * | El Salvador | Expirado | 2024-07-01 | 2025-06-30 | 30000
ES-L1152-P00062 | Consultoría individual como Responsable de la Participación de las Partes Interesadas del Programa | Contratación de un consultor a tiempo completo para un plazo total de 18 meses calendario. | 36000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Cancelado | 0 | 2025-07-08 06:00 | 2025-08-14 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00063 | Sustitución de las líneas de impelencia y red de distribución para el mejoramiento de sectores prioritarios de las áreas de influencia del Sistema Zona Norte | Sustitución de las líneas de impelencia y red de distribución para el mejoramiento de sectores prioritarios de las áreas de influencia del Sistema Zona Norte | 4610010 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Proceso Desierto | 0 | 2024-02-12 | 2024-05-13 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00064 | Adquisición de bienes para la Unidad de Género y la Unidad Ejecutora del Programa | Se refiere a la adquisición de bienes comunes y de fácil obtención. Incluye las EDT 3.10.1, 4.4.1 | 36600 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Cancelado | 0 | 2025-07-25 | 2025-07-26 00:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00065 | Especialista en Planificación y Monitoreo del Programa | Especialista en Planificación y Monitoreo del Programa | 190000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-19 00:00:00 | * | El Salvador | En Ejecución | 2024-07-16 | 2025-07-15 | 42000
ES-L1152-P00066 | Auditoria Externa del Programa | Comprende la contratación de los servicios de auditoria para toda la ejecución del Programa, según lo dispuesto en los numerales 31 y 32 del Instructivo de Informes financieros auditados y gestión de Auditoria Externa | 220000 | Auditoría Externa | Selección Basada en el Menor Costo (SBMC) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2024-07-13 | 2024-12-31 00:00:00 | PÉREZ MEJÍA NAVAS, S.A. DE C.V. | El Salvador | Expirado | 2024-12-27 | 2025-03-31 | 9446.8
ES-L1152-P00068 | Elaboración del diseño hidráulico, civil, electromecánico y automatización del sistema de producción, bombeo y conducción del sistema Zona Norte | El objetivo general de la consultoría es el relevamiento de la información y estudios disponibles; diagnóstico de la situación; planteo de alternativas; selección de la alternativa más conveniente, basado en un análisis costo/beneficio; y la elaboración de los diseños, a nivel constructivo | 1923079.2 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2025-04-11 06:00 | 2025-09-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00069 | Supervisión de la Sustitución de redes de distribución para el mejoramiento del sector Miralvalle-Motocross. LOTE 3 | Se refiere a la contratación de un consultor individual que atenderán el Sector. Miralvalle | 32500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-post | Cancelado | 0 | 2025-07-26 06:00 | 2025-09-09 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00070 | Suministro de Equipos y Accesorios para ser Instalados en Pozos Rehabilitados en el Sistema Zona Norte. | Se requiere de manera urgente el suministro e instalación de estos equipos, en los pozos que están siendo rehabilitados y que actualmente están en producción, de no contar con ellos se corre riesgo de disminuir el suministro de agua a la AMSS, ver comentarios. | 1200000 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Rechazo de Ofertas | 0 | 2025-05-22 06:00 | 2025-08-25 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00071 | Adquisición de Equipo Especializado para el Laboratorio de Calidad de Agua de la ANDA. | Se requiere la adquisición para el equipamiento del Laboratorio de Calidad de Agua de la ANDA. Adquisición de equipo de absorción atómica. | 200000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Cancelado | 0 | 2025-06-03 06:00 | 2025-08-18 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00072 | Suministro de Mobiliario y Equipo de Oficina para el Laboratorio de Calidad del Agua en la Región Oriental | Se requiere el suministro de mobiliario y equipo de oficina para uso del personal del Laboratorio de Calidad del Agua en la Región Oriental. | 106000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Cancelado | 0 | 2025-05-12 06:00 | 2025-08-18 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00074 | Suministro e Instalación de un Sistema de Software de Recursos Humanos para ANDA. | Adquirir un sistema de Software de Recursos Humanos, que permita la gestión integral del personal, incluyendo el calculo de planillas, gestión de beneficios, control de asistencia, administración de vacaciones y reportes de cumplimiento normativo. | 339000 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-08-11 06:00 | 2025-11-20 06:00:00 | Asesores en Informática, S-A. de C.V. | El Salvador | En Ejecución | 2026-03-27 | 2027-03-26 | 339000
ES-L1152-P00075 | Remodelación y Suministro de Mobiliario para las Oficinas del Programa. | Se requiere la remodelación y suministro de mobiliario para las oficinas actuales de la Unidad Ejecutora del Proyecto. | 200000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Cancelado | 0 | 2025-05-26 06:00 | 2025-11-04 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00078 | Adquisición de Equipos, Bienes Informáticos y Licencias de Software para ANDA. | Se requiere ia adquisición de equipo informático, licencias y plantas telefónicas para continuar con la transformación digita de la ANDA. | 3150000 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2025-10-22 06:00 | 2026-01-19 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00080 | Contratación de Oficial de Adquisiciones #2 para el apoyo del Programa. | Se requiere el apoyo de un oficial de adquisiciones para desarrollar los procesos de adquisición/contratación de bienes, obras y servicios necesarios para el logro de los objetivos del Programa. | 75000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2025-08-11 06:00 | 2025-09-05 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00081 | Técnico de Planificación y Monitoreo para la Unidad Ejecutora del Programa de Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento en El Salvador. | Se requiere la contratación de un técnico para apoyar las actividades de Planificación y Seguimiento para el Programa. | 75000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-04-30 06:00 | 2026-06-22 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00083 | Suministro e Instalación de Subestación Eléctrica Trifásica de 150 KVA para las oficinas del programa. | Se requiere la instalación y suministro de subestación trifásica para las oficinas del programa. | 75000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Cancelado | 0 | 2025-06-25 06:00 | 2025-09-16 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00084 | Consultoría Individual de Técnico Social 1 del Programa | Se requiere la contratación del un Técnico Social del Programa, para asistir a la Unidad Ejecutora del Programa y a ANDA para asegurar la gestión Social del Programa | 75000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2025-07-29 06:00 | 2025-09-12 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00085 | Suministro de Equipo y Refacciones para mantener la Operatividad de las Estaciones de Rebombeo del Sistema Zona Norte. | Se requiere la compra del equipo para el buen funcionamiento de las plantas de bombeo de la ANDA | 2000000 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 0 | 2025-06-30 06:00 | 2025-10-20 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00086 | Contratación de Oficial de Adquisiciones #3 para el apoyo del Programa. | Se requiere el apoyo de un oficial de adquisiciones para desarrollar los procesos de adquisición/contratación de bienes, obras y servicios necesarios para el logro de los objetivos del Programa | 75000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2025-08-11 06:00 | 2025-09-05 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00087 | Especialista en Fortalecimiento Institucional del Programa | Actividad PEP 4.1 Especialista en Fortalecimiento Institucional del Programa | 98000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-08-11 06:00 | 2025-09-25 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00088 | Consultoría Individual de Técnico Social 2 del Programa | Se requiere la contratación de un Técnico Social del Programa, para asistir a la Unidad Ejecutora del Programa y a ANDA para asegurar la gestión Social del Programa | 70000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2025-08-18 06:00 | 2025-10-01 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00089 | Administrador de Contratos N°1 para el Componente I del Programa | Actividad PEP 1.5-Administrador de Contratos | 75000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-08-08 06:00 | 2025-09-22 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00090 | Administrador de Contratos N°2 para el Componente I del Programa | Actividad PEP 1.5-Administrador de Contratos | 75000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Cancelado | 0 | 2025-08-08 06:00 | 2025-09-22 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00091 | Consultor Individual en Ingeniería Eléctrica N°2 | Actividad PEP 2.7-Consultor en Ingeniería Eléctrica | 84000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-08-15 06:00 | 2026-09-16 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00092 | Consultor Individual en Ingeniería Civil N°1 | Actividad PEP 2.7-Consultor en Ingeniería Civil | 84000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Proceso Desierto | 0 | 2026-04-17 06:00 | 2026-06-04 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00093 | Consultor Individual en Ingeniería Civil N°2 | Actividad PEP 2.7-Consultor en Ingeniería Civil | 84000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-04-30 06:00 | 2026-06-29 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00094 | Implementación del Plan de Comunicaciones de ANDA | PEP 3.5.1-Implementación del Plan de Comunicaciones de ANDA | 175000 | Servicios de no consultoría | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-05-05 06:00 | 2026-09-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00095 | FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR | PEP 3.3.1-Implementación del Plan Maestro | 1800000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-07-01 06:00 | 2027-02-26 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00096 | Adquisición de Equipo Especializado para Laboratorio de Calidad de Agua | Equipo Especializado para Laboratorio de Calidad de Agua, tales como: Espectrofotómetro de absorción atómica y Espectrofotómetro visible | 200000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Proceso en Curso | 0 | 2025-11-10 06:00 | 2026-03-16 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00097 | Adquisición de Mobiliario y Accesorios para el Laboratorio de Calidad de la Región Oriental y para la Unidad de Genero | Actividad Mobiliario y Accesorios | 109000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2025-11-17 06:00 | 2026-06-29 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00098 | Suministro e Instalación de Micromedidores para Agua Potable y Cajas Prefabricadas | PEP 1.4.1 y 1.4.2 -Suministro e Instalación de Micromedidores para Agua Potable y Cajas Prefabricadas | 8770027 | Bienes | Contratación Directa | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-06-19 06:00 | 2026-10-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00099 | Contratación de Oficial de Adquisiciones #4 para el apoyo del Programa. | Se requiere el apoyo de un oficial de adquisiciones para desarrollar los procesos de adquisición/contratación de bienes, obras y servicios necesarios para el logro de los objetivos del Programa | 67000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2025-07-29 06:00 | 2025-09-29 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00100 | Consultor Individual en Ingeniería Civil N°3 | Actividad PEP 2.7-Consultor en Ingeniería Civil | 72000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-08-15 06:00 | 2026-10-16 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00101 | Especialista Legal del Programa | Asesorar en los aspectos legales del Programa | 94500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2025-08-22 06:00 | 2025-10-22 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00102 | Técnico Administrativo-Financiero para el Programa | Apoyar las actividades administrativas- financieras del programa | 67500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-07-01 06:00 | 2026-09-17 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00103 | Revestimiento Intermedio, Desarrollo, Aforo para la Rehabilitación y Suministro/Instalación de Equipamiento de pozos en Operación, ubicados en los distritos de Quezaltepeque y San Juan Opico del Sistema Zona Norte. | Rehabilitación y Equipamiento de 4 pozos; y perforación de un pozo. | 4852395 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Cancelado | 4 | 2025-10-13 06:00 | 2026-02-09 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00109 | Suministro e Instalación de Equipos para el Mejoramiento del Sistema Antigolpe de Ariete para la Estación Central de Nejapa | Suministro e instalación de Válvulas aliviadoras y Calderines de aire | 245000 | Bienes | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Proceso Desierto | 2 | 2025-11-28 06:00 | 2026-04-17 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00110 | Auditoria Externa del Programa | Comprende la contratación de los servicios de auditoria correspondientes al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. | 25000 | Auditoría Externa | Selección Directa de Auditoría Externa (SD) | Ex-ante | Contrato en ejecución | 0 | 2025-09-03 06:00 | 2025-09-30 06:00:00 | PÉREZ MEJÍA NAVAS, S.A. DE C.V. | El Salvador | En Ejecución | 2025-12-22 | 2026-03-31 | 23294.95
ES-L1152-P00112 | Obras de Adecuación en Cruces de Quebradas en Líneas de Impulsión desde Estación de Bombeo Central a Estación de Bombeo San Ramón | Diseñar y construir las obras de adecuación de los cruces de quebradas | 3871000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Contrato en ejecución | 2 | 2025-11-03 06:00 | 2026-04-03 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00113 | Diseño, Suministro y Servicios de Instalación y Puesta en Marcha para la Modernización Electromecánica de las Estaciones de Rebombeo Central y La Toma, del Sistema Zona Norte | Debido a la obsolescencia de más de 40 años de la infraestructura del Sistema Zona Norte, de los elementos hidráulicos, físicos, mecánicos y eléctricos de todas las estaciones que conforman el sistema, las fallas e interrupciones son cada vez más frecuentes | 32000000 | Bienes | Licitación en una sola etapa dos sobres | Ex-ante | Proceso en Curso | 1 | 2026-05-05 06:00 | 2026-12-02 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00114 | Supervisión del Proyecto de Modernización y Ampliación de las Estaciones de Rebombeo Central y La Toma del Sistema Zona Norte | Supervisar el Diseño y ejecución de Obras civiles, equipamiento electromecánico, suministro de energía eléctrica y modificaciones hidráulicas. | 2200000 | Firmas Consultoras | Selección Basada en la Calidad y Costo (SBCC) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2025-12-01 06:00 | 2026-07-17 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00115 | Suministro e Instalación de Equipamiento para Pozos Operativos del Sistema Zona Norte | Suministro e instalación de equipamiento para pozos en operación que incluye: Motores, bombas , tuberías de impulsión , árboles de descarga, y tableros de control y suministro eléctrico; así también la rehabilitación de 5 pozos. | 4852395 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Evaluación de Ofertas/Propuestas | 3 | 2025-12-12 06:00 | 2026-05-08 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00116 | Consultoría Individual de Técnico en Higiene y Seguridad Ocupacional del Programa | El consultor/a será responsable de darrollar, coordinar y supervisar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los aspectos de higiene y seguridad ocupacional que contribuya a la viabilidad de las actividades, obras y proyectos previstos a desarrollarse en el marco del Programa. | 57500 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (3CV) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-04-30 06:00 | 2026-06-22 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00117 | Coordinador del Programa | Coordinar, organizar, supervisar y monitorear todas las actividades técnicas y administrativas de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) y la interrelación permanente con las instancias pertinentes con el fin de apoyar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas. | 105000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Proceso en Curso | 0 | 2026-04-30 06:00 | 2026-06-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00121 | Supervisión de la instalación de macromedidores comerciales y micromedidores (3 CI) | Consultor individual para supervisar la instalación de los macro y micromedidores | 108000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-07-09 06:00 | 2026-08-17 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00124 | Rehabilitación de línea de media tensión que suministra la energía eléctrica al Sistema Zona Norte | Se rehabilitara en Zona Norte las líneas de Media tensión | 4000000 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-07-16 06:00 | 2026-12-07 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00126 | Construcción de Tanque Colombia #2 y Opico #2 y su correspondiente adecuación de Tuberías | Construir el tanque y adecuar las tuberías de conexión | 4000000 | Obras | Licitación Pública Nacional | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-07-20 06:00 | 2026-11-26 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00127 | “Contratación de Supervisor No. 1, para las obras de sustitución de redes de distribución para el mejoramiento del sector Milagro-Mireya del Sistema Zona Norte” LOTE 1 | Asegurar la adecuada supervisión de la ejecución de Obras de cambio, modificación, colocación y construcción de los elementos hidráulicos pertenecientes a la red de distribución de agua potable | 33000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-03-12 06:00 | 2026-05-11 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00129 | “Contratación de Supervisor No. 2, para las obras de sustitución de redes de distribución para el mejoramiento del sector Lomas de San Francisco del Sistema Zona Norte” LOTE 2 | Asegurar la adecuada supervisión de la ejecución de Obras de cambio, modificación, colocación y construcción de los elementos hidráulicos pertenecientes a la red de distribución de agua potable | 57000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-03-19 06:00 | 2026-07-02 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00130 | “Contratación de Supervisor No. 3, para las obras de sustitución de redes de distribución para el mejoramiento del sector Miralvalle-Motocross del Sistema Zona Norte” LOTE 3 | Asegurar la adecuada supervisión de la ejecución de Obras de cambio, modificación, colocación y construcción de los elementos hidráulicos pertenecientes a la red de distribución de agua potable | 39000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-05-11 06:00 | 2026-07-01 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00131 | Adquisición de Mobiliario para las Oficinas del Programa | Se refiere a la adquisición de bienes comunes y de fácil obtención | 50000 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-05-20 06:00 | 2026-06-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00132 | Adquisición de Contenedores para Custodia de Expedientes del Programa | Se refiere a la adquisición de bienes comunes y de fácil obtención | 50000 | Bienes | Comparación de Precios/Mínimo 3 Cotizaciones | Ex-post | Previsto | 0 | 2026-05-20 06:00 | 2026-06-30 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00133 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ANTIGOLPE DE ARIETE PARA LA ESTACIÓN CENTRAL, Y SUMINISTRO DE REFACCIONES ELÉCTRICAS PARA ESTACIONES DE REBOMBEO DEL SISTEMA ZONA NORTE | Serán adquisidor suministros para el sistemas de aire comprimido, de válvulas aliviadoras y refacciones eléctricas. | 831300 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 3 | 2026-04-27 06:00 | 2026-08-20 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00134 | Consultoría Individual de Técnico Social 2 del Programa -Segunda Convocatoria | Se requiere la contratación de un Técnico Social del Programa, para asistir a la Unidad Ejecutora del Programa y a ANDA para asegurar la gestión Social del Programa | 70000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-06-15 06:00 | 2026-07-20 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00135 | Consultor Individual en Ingeniería Civil N°1-Segunda Convocatoria | Actividad PEP 2.7-Consultor en Ingeniería Civil | 84000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-06-17 06:00 | 2026-08-10 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00136 | DISEÑO, SUMINISTRO DE INSTRUMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA SCADA PARA ANDA | Suministrar e Implementar un sistema SCADA integral para la supervisión, control y optimización de los sistemas de producción y distribución de agua potable del sistema zona norte. | 4000000 | Bienes | Licitación Pública Internacional (LPI) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-06-08 06:00 | 2026-10-23 06:00:00 | [5 empty] | 0
ES-L1152-P00137 | Especialista Legal | Contratación de un profesional responsable de brindar asesoría jurídica en todos los aspectos que requiera el programa, así como de la participación en las Comisiones de Evaluación y la elaboración de Contratos y sus modificaciones. | 63000 | Consultores Individuales | Selección de Consultor Individual (por invitación abierta) | Ex-ante | Previsto | 0 | 2026-06-15 06:00 | 2026-06-30 06:00:00 | [5 empty] | 0