## Relatório_PMR
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO | [21 empty] | Banco Interamericano de Desarrollo - BID
ES-L 1152
Última Actualización del PMR: 12/06/2022
Datos Básicos
Fondos Disponibles (US$) | [9 empty] | Fechas
[5 empty] | Préstamo |  |  |  |  | Fecha de Aprobación: | [15 empty] | Fecha de Expiración Original de Desembolso:
Monto Aprobado Actual |  |  |  |  | 100000000 |  |  |  |  | Fecha de Firma: | [15 empty] | Fecha de Expiración de Desembolso Actual:
Monto Desembolsado a la fecha | [9 empty] | Fecha de Efectividad del Contrato: | [15 empty] | Extensión Acumulativa (meses):
% Desembolsado | [9 empty] | Fecha de Elegibilidad: | [15 empty] | Extensiones Especiales (meses):
Saldo | [9 empty] | Fecha de Primer Desembolso:
Datos Básicos del Proyecto
Número(s) de Préstamo: |  |  | ES-L 1152
Agencia Ejecutora (AE): |  |  | ANDA
Jefe de Equipo: |  |  | Omar Garzonio
Tipo de Operación: |  |  | INV - Inversión | [15 empty] | Operación(es) Relacionada(s):
Subtipo de Operación:
Instrumento de Crédito: |  |  | Investment
Prestatario: |  |  | EL SALVADOR
Sector:
Etapa: | [18 empty] | Status de Proyecto:
IDB-8 Mandatos del Financiamiento | [18 empty] | Fuente
( ) Inversiones en zonas pobres | [18 empty] | BID Original: | [13 empty] | 100000000
( ) Refuerzo en igualdad social | [18 empty] | Actual BID: | [13 empty] | 0
Pari-passu:
IDB-9 Objetivos del Financiamiento | [18 empty] | Co-financiamiento/País:
Período de Amortización (meses):
( ) Países pequeños y vulnerables
( ) Reducción de la pobreza y aumento de la equidad | [18 empty] | Costo Total del Proyecto
( ) Cambio climático, energía sostenible y sostenibilidad ambiental
( ) Cooperación e integración regionales | [18 empty] | Estimado Original: | [13 empty] | 100000000
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | [18 empty] | Reformulación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: | [18 empty] | ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?
Fecha de aprobación por el Directorio:
Evaluación (importado del DEM)
Desempeño Económico
( ) Reflexiva (Antes/Después)
( ) Quasi experimental | [18 empty] | ( ) Efectividad de Costo
( ) Experimental | [18 empty] | ( ) Tasa de Retorno Económico (ERR)
Objetivo del Proyecto:
El objetivo general de apoyar al gobierno de El Salvador en el fortalecimiento del sector de agua y saneamiento, específicamente contribuyendo a la mejora del desempeño y la sostenibilidad de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado (ANDA).
Resultados
Resultado 1: | Mejorar la calidad de la prestación de los servicios de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Línea de base |  | Ano Línea de base |  |  |  | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  | Ano 4 |  | Ano 5 |  | Fin de Proyecto
1. Hogares con acceso a agua potable por lo menos de 12 horas al día 7 días a la semana en el área de intervención del programa. | [6 empty] | Hogar | [6 empty] | 0 |  | 2022 |  |  | P | [12 empty] | 120000 |  | 120000
A
Resultado 2: | Reducir los niveles de Agua no Contabilizada (ANC) en el Área Metropolitana de San Salvador
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Línea de base |  | Ano Línea de base |  |  |  | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  | Ano 4 |  | Ano 5 |  | Fin de Proyecto
2. Índice de Pérdidas de Distribución en el área de intervención del programa | [6 empty] | % | [6 empty] | 60 |  | 2022 |  |  | P | [12 empty] | 50 |  | 50
A
Resultado 3: | Mejorar la eficiencia energética de los sistemas de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Línea de base |  | Ano Línea de base |  |  |  | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  | Ano 4 |  | Ano 5 |  | Fin de Proyecto
3. Consumo de energía por metro cúbico de agua producido en el área de intervención del programa | [6 empty] | kWh/m3 | [6 empty] | 2.3 |  | 2022 |  |  | P | [12 empty] | 2.1 |  | 2.1
A
4. Reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por m3 de agua producido en el área de intervención del programa. | [6 empty] | % | [6 empty] | 0 |  | N/A |  |  | P | [12 empty] | 8 |  | 8
A
Resultado 4: | Mejorar la gestión empresarial de ANDA
Indicador | [6 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Línea de base |  | Ano Línea de base |  |  |  | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  | Ano 4 |  | Ano 5 |  | Fin de Proyecto
5. Ingresos operativos (tarifas) anuales / costos operativos anuales | [6 empty] | % | [6 empty] | 74 |  | 2022 |  |  | P | [12 empty] | 90 |  | 90
A
6. Proyectos de inversión de AyS priorizados por ANDA para el AMS que siguen las directrices del plan maestro de AyS | [6 empty] | % | [6 empty] | 0 |  | 2022 |  |  | P | [12 empty] | 100 |  | 100
A
7. Procesos de ANDA automatizados e integrados (Financiero, Comercial, RRHH y Compras) | [6 empty] | proceso | [6 empty] | 0 |  | 2022 |  |  | P | [12 empty] | 4 |  | 4
A
8. % de mujeres empleadas en ANDA | [6 empty] | % | [6 empty] | 21.8 |  | 2022 |  |  | P | [12 empty] | 25 |  | 25
A
Medios de verificación y observaciones de indicadores de Resultados
Resultado 1: | Mejorar la calidad de la prestación de los servicios de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Medios de Verificación | [12 empty] | Observaciones
1. Hogares con acceso a agua potable por lo menos de 12 horas al día 7 días a la semana en el área de intervención del programa. | [7 empty] | Hogar | [6 empty] | MV: Informe de centro de control de sistemas de ANDA
Resultado 2: | Reducir los niveles de Agua no Contabilizada (ANC) en el Área Metropolitana de San Salvador
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Medios de Verificación | [12 empty] | Observaciones
2. Índice de Pérdidas de Distribución en el área de intervención del programa | [7 empty] | % | [6 empty] | MV: Boletín estadístico anual de ANDA | [12 empty] | Índice de Perdidas de Distribución = 1 - (Volumen facturado/Volumen producido)
Resultado 3: | Mejorar la eficiencia energética de los sistemas de agua potable en el Área Metropolitana de San Salvador
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Medios de Verificación | [12 empty] | Observaciones
3. Consumo de energía por metro cúbico de agua producido en el área de intervención del programa | [7 empty] | kWh/m3 | [6 empty] | MV: Boletín estadístico anual de ANDA | [12 empty] | Consumo anual de energía/volumen de agua producido.
Resultado 4: | Mejorar la gestión empresarial de ANDA
Indicador | [7 empty] | Unidad de Medida | [6 empty] | Medios de Verificación | [12 empty] | Observaciones
5. Ingresos operativos (tarifas) anuales / costos operativos anuales | [7 empty] | % | [6 empty] | MV: Informes de estados financieros auditados de ANDA
6. Proyectos de inversión de AyS priorizados por ANDA para el AMS que siguen las directrices del plan maestro de AyS | [7 empty] | % | [6 empty] | MV: Informe de proyectos del sistema de inversión publica del Ministerio de Hacienda
7. Procesos de ANDA automatizados e integrados (Financiero, Comercial, RRHH y Compras) | [7 empty] | proceso | [6 empty] | MV: Reportes integrados del sistema ERP
8. % de mujeres empleadas en ANDA | [7 empty] | % | [6 empty] | MV: Boletín estadístico anual de ANDA
Productos
Producto |  |  |  | Unidad de Medida | [7 empty] | Ano 0 |  | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  |  | Ano 4 |  |  |  | Ano 5 |  |  |  |  | Meta Final
Componente 1: Reducción de los niveles de agua no contabilizada
Sectorización, regulación y monitoreo de la red de distribución de Zona Norte implementada |  |  |  | Sistema | [5 empty] | P | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 1
A
Micromedidores adquiridos e instalados |  |  |  | micromedidor | [5 empty] | P | [6 empty] | 50000 |  |  |  | 75000 |  |  |  | 75000 | [8 empty] | 200000
A
Plan de Gestión y operación en AP&S de ANDA fortalecida |  |  |  | plan | [5 empty] | P | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1
A
Hito: Equipos para gestión adquiridos |  |  |  | equipo | [5 empty] | P | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1
A
Hito: Equipos para operación adquiridos |  |  |  | equipo | [5 empty] | P | [6 empty] | 8 | [16 empty] | 8
A
Proyectos de agua potable en el AMSS que no están en la muestra construidos o ampliados |  |  |  | Sistema | [5 empty] | P | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
A
Componente 2: Mejora de la eficiencia energética
Sistema de producción de la Zona Norte mejorado |  |  |  | sistema | [5 empty] | P | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1
A
Hito: Pozos en recintos 3ª, 4 y 7 de Opico, Jabalí 1 y 2, Colombia 4 construidos |  |  |  | pozo | [5 empty] | P | [6 empty] | 6 | [16 empty] | 6
A
Hito: Pozos rehabilitados |  |  |  | pozo | [5 empty] | P | [6 empty] | 14 | [16 empty] | 14
A
Hito: Obras de refuerzo entre Pozos y Estación de Bombeo La Toma mejorada |  |  |  | obra | [5 empty] | P | [6 empty] | 1 | [16 empty] | 1
A
Hito: Línea de Conducción La Toma / EB Central mejorada |  |  |  | Km | [5 empty] | P | [6 empty] | 2.2 | [16 empty] | 2.2
A
Hito: Obras de adecuación en cruces de quebradas en línea de conducción de la Estación de Bombeo Central / Estación de Bombeo San Ramón mejorada |  |  |  | obra | [5 empty] | P | [6 empty] | 20 | [16 empty] | 20
A
Hito: Subestación Nejapa rehabilitada |  |  |  | subestación | [5 empty] | P |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
A
Proyectos de mejora de la eficiencia energética que no están en la muestra implementados. |  |  |  | proyecto | [5 empty] | P | [10 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3
A
Componente 3: Mejora de la gestión
Plan de desarrollo organizacional de ANDA diseñado e implementado. |  |  |  | plan | [5 empty] | P | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 1
A
Plan de acción de Gobierno Corporativo implementado (al menos 2 actividades) |  |  |  | plan | [5 empty] | P | [14 empty] | 1 | [8 empty] | 1
A
Plan de modernización tecnológica de ANDA diseñado e implementado |  |  |  | plan | [5 empty] | P | [14 empty] | 1 | [8 empty] | 1
A
Equipamientos para la Unidad de Género adquiridos. |  |  |  | equipos | [5 empty] | P |  |  |  | 6 | [19 empty] | 6
A
Diagnóstico y política de género para la reducción de brechas laborales de ANDA actualizadas. |  |  |  | diagnóstico | [5 empty] | P |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
A
Módulo de indicadores de género para el Sistema de Información ERP desarrollado |  |  |  | módulo | [5 empty] | P |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
A
Estrategia de inclusión laboral de personas con discapacidad en ANDA diseñada |  |  |  | estrategia | [5 empty] | P |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1
A
Plan Maestro de Agua y Saneamiento para el AMSS desarrollado. |  |  |  | plan | [5 empty] | P | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
A
Programa de planificación estratégica y financiera de ANDA implementado . |  |  |  | programa | [5 empty] | P | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
A
Plan de comunicación de ANDA diseñado e implementado. |  |  |  | plan | [5 empty] | P | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
A
Set de normas técnicas de ANDA actualizadas |  |  |  | normas | [5 empty] | P | [10 empty] | 1 | [12 empty] | 1
A
Laboratorios de calidad de agua fortalecidos |  |  |  | laboratorio | [5 empty] | P | [10 empty] | 3 | [12 empty] | 3
A
Costos
(US$ 000)
Producto |  |  |  | Costo Total (US$) | [7 empty] | Ano 0 |  | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 |  |  |  | Ano 4 |  |  |  | Ano 5 |  |  |  |  | Fin del Proyecto
Componente 1: Reducción de los niveles de agua no contabilizada
Sectorización, regulación y monitoreo de la red de distribución de Zona Norte implementada |  |  |  | 12926000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 1641602 |  |  | 1880733 |  |  |  | 6269110 |  |  |  | 3134555 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12926000
A
Micromedidores adquiridos e instalados |  |  |  | 9170000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 0 |  |  | 1834000 |  |  |  | 2751000 |  |  |  | 4585000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9170000
A
Plan de Gestión y operación en AP&S de ANDA fortalecida |  |  |  | 3204352 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 1602176 |  |  | 640870 |  |  |  | 961306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3204352
A
Hito: Equipos para gestión adquiridos |  |  |  | 1000000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 500000 |  |  | 200000 |  |  |  | 300000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1000000
A
Hito: Equipos para operación adquiridos |  |  |  | 2204352 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 1102176 |  |  | 440870 |  |  |  | 661306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2204352
A
Proyectos de agua potable en el AMSS que no están en la muestra construidos o ampliados |  |  |  | 8500000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1700000 |  |  |  | 3400000 |  |  |  | 3400000 |  |  |  |  | 8500000
A
Subtotal Componente 1 |  |  |  | 33800352 | [7 empty] | 0 |  | 3243778 |  |  | 4355603 |  |  |  | 11681416 |  |  |  | 11119555 |  |  |  | 3400000 |  |  |  |  | 33800352
Componente 2: Mejora de la eficiencia energética
Sistema de producción de la Zona Norte mejorado |  |  |  | 17439584 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 4414070 |  |  | 13025514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 17439584
A
Hito: Pozos en recintos 3ª, 4 y 7 de Opico, Jabalí 1 y 2, Colombia 4 construidos |  |  |  | 3865084 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 875379 |  |  | 2989705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3865084
A
Hito: Pozos rehabilitados |  |  |  | 800000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 160000 |  |  | 640000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 800000
A
Hito: Obras de refuerzo entre Pozos y Estación de Bombeo La Toma mejorada |  |  |  | 6148000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 1377151 |  |  | 4770849 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6148000
A
Hito: Línea de Conducción La Toma / EB Central mejorada |  |  |  | 3400000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 761600 |  |  | 2638400 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3400000
A
Hito: Obras de adecuación en cruces de quebradas en línea de conducción de la Estación de Bombeo Central / Estación de Bombeo San Ramón mejorada |  |  |  | 2560000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 573440 |  |  | 1986560 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2560000
A
Hito: Subestación Nejapa rehabilitada |  |  |  | 666500 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 666500 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 666500
A
Proyectos de mejora de la eficiencia energética que no están en la muestra implementados. |  |  |  | 36109830 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5534154 |  |  |  | 14800693 |  |  |  | 15774983 |  |  |  |  | 36109830
A
Subtotal Componente 2 |  |  |  | 53549414 | [7 empty] | 0 |  | 4414070 |  |  | 13025514 |  |  |  | 5534154 |  |  |  | 14800693 |  |  |  | 15774983 |  |  |  |  | 53549414
Componente 3: Mejora de la gestión
Plan de desarrollo organizacional de ANDA diseñado e implementado. |  |  |  | 525234 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 105047 |  |  | 157570 |  |  |  | 262617 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 525234
A
Plan de acción de Gobierno Corporativo implementado (al menos 2 actividades) |  |  |  | 200000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 200000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200000
A
Plan de modernización tecnológica de ANDA diseñado e implementado |  |  |  | 4000000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 1200000 |  |  | 800000 |  |  |  | 800000 |  |  |  | 1200000 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4000000
A
Equipamientos para la Unidad de Género adquiridos. |  |  |  | 20000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20000
A
Diagnóstico y política de género para la reducción de brechas laborales de ANDA actualizadas. |  |  |  | 20000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20000
A
Módulo de indicadores de género para el Sistema de Información ERP desarrollado |  |  |  | 15000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 15000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 15000
A
Estrategia de inclusión laboral de personas con discapacidad en ANDA diseñada |  |  |  | 20000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 20000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 20000
A
Plan Maestro de Agua y Saneamiento para el AMSS desarrollado. |  |  |  | 1800000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 540000 |  |  |  | 900000 |  |  |  | 360000 |  |  |  |  | 1800000
A
Programa de planificación estratégica y financiera de ANDA implementado . |  |  |  | 1400000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 420000 |  |  |  | 700000 |  |  |  | 280000 |  |  |  |  | 1400000
A
Plan de comunicación de ANDA diseñado e implementado. |  |  |  | 250000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 50000 |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  | 50000 |  |  |  |  | 250000
A
Set de normas técnicas de ANDA actualizadas |  |  |  | 200000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 80000 |  |  | 80000 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 200000
A
Laboratorios de calidad de agua fortalecidos |  |  |  | 700000 | [5 empty] | P |  | 0 |  | 280000 |  |  | 210000 |  |  |  | 210000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 700000
A
Subtotal Componente 3 |  |  |  | 9150234 | [7 empty] | 0 |  | 1790047 |  |  | 1297570 |  |  |  | 2322617 |  |  |  | 3050000 |  |  |  | 690000 |  |  |  |  | 9150234
Título Componente: Administración
Administración, Auditoria y M&E | [5 empty] | 3500000 |  |  | P | 0 |  |  |  | 870000 |  |  | 580000 |  |  |  | 680000 |  |  |  | 550000 |  |  |  | 820000 |  |  |  |  | 3500000
A
Subtotal Gestión del Programa | [5 empty] | 3500000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 870000 |  |  | 580000 |  |  |  | 680000 |  |  |  | 550000 |  |  |  | 820000 |  |  |  |  | 3500000
Total | [5 empty] | 100000000 |  |  | P | 0 |  |  |  | 10317895 |  |  | 19258687 |  |  |  | 20218187 |  |  |  | 29520248 |  |  |  | 20684983 |  |  |  |  | 100000000
A
Desembolsos
Desembolsos |  | Financiamento BID |  |  |  |  | Desembolso Total a la Fecha | [5 empty] | Ano 0 |  | Ano 1 |  |  | Ano 2 |  |  |  | Ano 3 | [5 empty] | Ano 4 |  |  | Ano 5 |  | TOTAL
Total BID |  | 100000000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | P |  | 0 |  | 10317895 |  |  | 19258687 |  |  |  | 20218187 | [5 empty] | 29520248 |  |  | 20684983 |  | 100000000
A