HOJA DE CONTROL INTERNO DEL GRUPO

Esta hoja y todos los recuadros azules de guía se eliminan antes de imprimir. Sirven para repartir el trabajo y controlar el avance.

| Sección | Responsable | Fecha meta | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha de corte y supuestos (4.4–4.5) |  | 07-oct-2026 | Pendiente |
| 3. Acta de constitución |  | 08-oct-2026 | Borrador listo: revisar |
| 5. Paso 1 – EDT y diccionario |  | 09-oct-2026 | Pendiente |
| 6. Paso 2 – Cronograma (herramienta) |  | 14-oct-2026 | Pendiente |
| 8. Paso 4 – Matriz de adquisiciones |  | 14-oct-2026 | Pendiente |
| 7. Paso 3 – Curva S |  | 16-oct-2026 | Pendiente |
| 9. Paso 5 – Matriz de riesgos |  | 16-oct-2026 | Pendiente |
| 10. Paso 6 – Matriz de comunicaciones |  | 16-oct-2026 | Pendiente |
| 11. Paso 7 – MAR (RACI) |  | 16-oct-2026 | Pendiente |
| 12. Relación con el PMBOK y trazabilidad |  | 19-oct-2026 | Pendiente |
| 1, 2, 4, 13–17 (resto del documento) |  | 21-oct-2026 | Pendiente |
| Revisión de coherencia, formato APA 7 e impresión | Todo el grupo | 22–25-oct-2026 | Pendiente |

Formato acordado: APA 7.ª edición (la tarea no exige uno; confirmar con la docente). Carta, Arial 11, interlineado 1.15–1.5.

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS (API115)

TAREA DE APLICACIÓN

Planificación de la gestión de implementación del

Programa de Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento en El Salvador

(ES-L1152 · Préstamo BID 5577/OC-ES · ANDA)

con herramientas de gestión y procesos PMBOK

Docente: [Nombre de la docente]

Grupo: [número]

Integrantes:

[Apellidos, Nombres — Carné]

[Apellidos, Nombres — Carné]

[Apellidos, Nombres — Carné]

[Apellidos, Nombres — Carné]

Ciudad Universitaria, 25 de octubre de 2026

ÍNDICE

1. Introducción	5

2. Objetivos	6

2.1 Objetivo general	6

2.2 Objetivos específicos	6

3. Acta de constitución del proyecto	7

3.1 Datos generales	7

3.2 Propósito y justificación	7

3.3 Objetivos e indicadores	8

3.4 Alcance general y exclusiones	8

3.5 Hitos resumidos	9

3.6 Presupuesto resumido	9

3.7 Principales interesados	10

3.8 Supuestos	10

3.9 Restricciones	11

3.10 Riesgos de alto nivel	11

3.11 Estructura de gobernanza, responsable y equipo	12

3.12 Mecanismo de control de cambios y monitoreo	12

3.13 Aprobación	12

4. Descripción del proyecto seleccionado	14

4.1 Ficha del proyecto	14

4.2 Problema y justificación	14

4.3 Componentes y costos	14

4.4 Estado de ejecución a la fecha de corte	14

4.5 Supuestos de replanificación y fechas clave	14

5. Paso 1: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	16

5.1 Criterio de descomposición	16

5.2 EDT (diagrama jerárquico)	16

5.3 Diccionario de la EDT	16

5.4 Vínculo con el PMBOK	16

6. Paso 2: Cronograma del proyecto	17

6.1 Lista de actividades, duraciones y precedencias	17

6.2 Hitos	17

6.3 Diagrama de Gantt	17

6.4 Ruta crítica y holguras	17

6.5 Vínculo con el PMBOK	17

7. Paso 3: Curva de uso de recursos (Curva S)	18

7.1 Presupuesto por periodo	18

7.2 Gráfico de la Curva S	18

7.3 Interpretación	18

7.4 Vínculo con el PMBOK	18

8. Paso 4: Matriz de adquisiciones	19

8.1 Matriz de adquisiciones	19

8.2 Adquisiciones críticas	19

8.3 Vínculo con el PMBOK	19

9. Paso 5: Matriz de riesgos	20

9.1 Escala de probabilidad e impacto	20

9.2 Matriz de riesgos	20

9.3 Vínculo con el PMBOK	20

10. Paso 6: Matriz de comunicaciones	21

10.1 Matriz de interesados (poder/interés)	21

10.2 Matriz de comunicaciones	21

10.3 Vínculo con el PMBOK	21

11. Paso 7: Matriz de asignación de responsabilidades (MAR)	22

11.1 Roles del proyecto	22

11.2 Matriz RACI	22

11.3 Vínculo con el PMBOK	22

12. Relación de los entregables con el PMBOK y trazabilidad	23

13. Conclusiones	24

14. Recomendaciones	25

15. Glosario	26

16. Referencias bibliográficas	27

17. Anexos	28

Anexo A. Archivo de planificación (MS Project / ProjectLibre)	28

Anexo B. Tabla de datos de la Curva S	28

Anexo C. Extracto del Plan de Adquisiciones 2026-16	28

Anexo D. Matriz de resultados actualizada (informe dic-2025)	28

Anexo E. Inventario de documentos fuente	28

(Si el índice aparece vacío: clic derecho sobre él → Actualizar campo → Actualizar toda la tabla.)

# 1. Introducción

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Contenido: Contextualizar el ejercicio: qué es la planificación de la implementación, por qué se usan herramientas de gestión y el PMBOK, cuál es el proyecto base (ES-L1152) y por qué se replanifica (atraso en la ejecución). Cerrar con cómo está organizado el documento. Fuentes: Enunciado de la tarea; Unidad 2, Clase 3 (lám. 30–32: los 7 pasos); Propuesta de Préstamo §1.1–1.12. Extensión sugerida: 1 página. Redactar al final, cuando el resto esté listo.

[Redactar aquí]

# 2. Objetivos

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Contenido: Objetivos del EJERCICIO académico (no del programa del BID; esos van en el Acta). Un objetivo general y 3–5 específicos, redactados con verbo en infinitivo. Ejemplo de general: Elaborar la planificación de la implementación del programa ES-L1152 mediante siete herramientas de gestión de proyectos vinculadas a los procesos y dominios del PMBOK. Ejemplos de específicos: Actualizar el estado de ejecución del programa a la fecha de corte; construir la EDT y derivar de ella el cronograma con ruta crítica; representar el uso de recursos mediante la curva S; elaborar las matrices de adquisiciones, riesgos, comunicaciones y responsabilidades; relacionar cada entregable con el PMBOK 6, 7 y 8.

## 2.1 Objetivo general

[Redactar aquí]

## 2.2 Objetivos específicos

[Redactar aquí]

# 3. Acta de constitución del proyecto

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Estado: BORRADOR COMPLETO elaborado con datos verificados del expediente. Revisar en grupo: poder/interés de los interesados y redacción final. Qué es: Documento que autoriza formalmente el proyecto y resume alcance, tiempo y costo a alto nivel, interesados, gobernanza y responsable (Clase 3, lám. 26–29). No existe en el expediente del BID: se elaboró organizando la información del diseño. PMBOK: 6: 4.1 Desarrollar el Acta de Constitución (Integración, grupo Inicio). 7: artefacto; dominios Interesados y Planificación. 8: Dominio de Gobernanza; área de enfoque de Inicio.

## 3.1 Datos generales

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Nombre del proyecto | Programa de Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento en El Salvador |
| Código / préstamo | ES-L1152 / Contrato de Préstamo No. 5577/OC-ES |
| Prestatario | República de El Salvador (Ministerio de Hacienda) |
| Organismo ejecutor | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), por medio de la Unidad Ejecutora del Programa (UEP) |
| Financiador | Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Capital Ordinario, Facilidad de Financiamiento Flexible. Préstamo de inversión bajo la modalidad de Programa de Obras Múltiples |
| Monto | USD 100 000 000 (100 % BID; contrapartida local USD 0) |
| Aprobación del Directorio del BID | 14 de septiembre de 2022 (Resolución DE-65/22) |
| Firma del contrato | 21 de noviembre de 2022 |
| Entrada en vigencia | Cuando el contrato adquiere plena validez jurídica en El Salvador (Cl. 6.01). La fecha exacta no consta en el expediente; el informe de monitoreo de dic-2022 ya reporta la operación como vigente y pendiente de elegibilidad. |
| Elegibilidad / primer desembolso | Primer semestre de 2023 (primer desembolso de USD 325 000). La fecha exacta no consta en el expediente. |
| Plazo original de desembolsos | 5 años contados desde la entrada en vigencia (Cl. 2.04): vence aproximadamente en diciembre de 2027. |
| Clasificación ambiental y social | Categoría B; riesgo socioambiental Sustancial; riesgo de desastres Moderado |
| Fecha de corte de la información | 31 de diciembre de 2025 (último informe de monitoreo validado por el BID). Lo posterior se trata como programado. |
| Fecha de elaboración del acta | Octubre de 2026 |

Fuente: BID (2022a, Cl. 2.04 y 6.01; p. 1 de las Estipulaciones Especiales); BID (2022d, Resumen del Proyecto y §2.8); informes de monitoreo dic-2022 y ene–jun 2023.

## 3.2 Propósito y justificación

El Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) concentra 1.8 millones de habitantes, el 28 % de la población del país, y su servicio de agua potable presenta intermitencia: el 48 % del abastecimiento se califica como intermitente. ANDA, empresa pública que abastece a cerca del 76 % de la población nacional, enfrenta cuatro problemas principales: un índice de agua no contabilizada (ANC) del 64.2 % a nivel nacional en 2020; estaciones de bombeo y rebombeo con equipos obsoletos que elevan el consumo de energía; una cobertura de costos operativos con tarifas de apenas el 74 %; y debilidades en planificación, gestión comercial, tecnología de información y estructura organizacional.

El programa existe para atacar esas causas con inversiones en reducción de pérdidas, eficiencia energética y fortalecimiento de la gestión de ANDA, de modo que el servicio sea más continuo y la empresa más sostenible. Esta acta formaliza la planificación de la implementación del saldo del programa a partir de la fecha de corte.

Fuente: BID (2022d, §1.4, §1.6–1.9 y nota 12).

## 3.3 Objetivos e indicadores

Objetivo general: apoyar a El Salvador en el fortalecimiento del sector de agua y saneamiento, contribuyendo a la mejora del desempeño y la sostenibilidad de ANDA.

| Objetivo específico | Indicador | Línea base (2022) | Meta 2027 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mejorar la continuidad del servicio de agua potable en el AMSS | Hogares con agua al menos 12 h/día, 7 días/semana, en el área de intervención | 0 | 120 000 |
| 2. Reducir el ANC en el AMSS | Índice de ANC en el área de intervención (base = 100) | 100 | 90 |
| 3. Mejorar la eficiencia energética de los sistemas del AMSS | Consumo de energía por m³ producido | 2.8 kWh/m³ | 2.7 kWh/m³ |
| 4. Mejorar la gestión empresarial de ANDA | Margen operativo (ingresos por tarifas / costos operativos) | 71 % | 90 % |
|  | Proyectos de inversión alineados al Plan Maestro de AyS | 0 % | 100 % |
|  | Procesos automatizados e integrados en ERP (financiero, comercial, RR. HH., compras) | 0 | 4 |
|  | Análisis de calidad de agua realizados en laboratorios del programa | 893 | 2 333 |
|  | Mujeres empleadas en ANDA | 21.8 % | 25 % |

Nota: se usa la matriz de resultados vigente (informe de monitoreo 2025). La Propuesta de Préstamo de 2022 usaba otras bases y metas (pérdidas 60 % → 50 %; 2.3 → 2.1 kWh/m³; margen 74 % → 90 %), que el BID actualizó durante la ejecución.

Fuente: BID (2026b, Matriz de resultados); BID (2022d, §1.23 y Anexo II).

## 3.4 Alcance general y exclusiones

| Componente | Productos comprometidos (meta al final del programa) |
| --- | --- |
| C1. Reducción del ANC (USD 33.8 M) | 4 sectores de la red de distribución intervenidos; 1 sistema SCADA de monitoreo y control de la Zona Norte; 2 equipos de prueba de medidores; 120 000 macro y micromedidores comerciales instalados; 50 macromedidores en producción; 105 equipos para reducción de ANC |
| C2. Eficiencia energética (USD 53.5 M) | 1 diseño civil e hidráulico del sistema Zona Norte; sistema de alimentación eléctrica mejorado; 11 estaciones de bombeo mejoradas; 25 pozos perforados o rehabilitados; 1 equipo de limpieza de pozos; 4.7 km de líneas de conducción acondicionadas; 3 estaciones de rebombeo mejoradas (incluye Central y La Toma) |
| C3. Mejora de la gestión (USD 9.15 M) | Plan de acción de Gobierno Corporativo; Plan de Modernización Tecnológica (incluye ERP); Plan Maestro de AyS para el AMSS; Programa de Planificación Estratégica y Financiera; Plan de comunicación; normas técnicas actualizadas; 3 laboratorios de calidad de agua; política de género; estrategia de inclusión laboral de personas con discapacidad; equipamiento de la Unidad de Género; módulo de indicadores de género |
| Administración (USD 3.5 M) | Operación de la UEP, auditoría externa, evaluación intermedia y evaluación final |

Fuera del alcance: obras fuera del AMSS (el C3 sí tiene alcance nacional); obras de categoría ambiental A, con reasentamiento o con impactos sobre pueblos indígenas o hábitat natural crítico; obras con TIRE inferior al 12 %; obras nuevas fuera de instalaciones existentes de ANDA; y la operación y mantenimiento posteriores a la entrega, que quedan a cargo de ANDA.

Fuente: BID (2026b, productos por componente); BID (2022d, §1.24–1.27, §2.4 y §3.3).

## 3.5 Hitos resumidos

| Hito | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- |
| Aprobación del préstamo por el Directorio del BID | 14-sep-2022 | Cumplido |
| Firma del contrato de préstamo | 21-nov-2022 | Cumplido |
| Cumplimiento de condiciones previas, elegibilidad y primer desembolso | 1.er semestre 2023 | Cumplido |
| Corte de información: 14.33 % desembolsado | 31-dic-2025 | Cumplido |
| Firma del contrato SCADA Zona Norte (P00136) | 23-oct-2026 | Programado |
| Firma del contrato de suministro e instalación de micromedidores (P00098) | 30-oct-2026 | Programado |
| Fin de la sustitución de redes Milagro-Mireya, San Francisco y Miralvalle (P00023) | 23-nov-2026 | Programado |
| Firma del contrato de modernización de las estaciones de rebombeo Central y La Toma (P00113, USD 32 M) | 02-dic-2026 | Programado |
| Evaluación intermedia (90 días después de alcanzar el 50 % desembolsado) | Según cronograma | Por programar |
| Vencimiento del plazo original de desembolsos | ≈ dic-2027 | Restricción |
| Último desembolso y evaluación final (90 días después) | Según cronograma | Por programar (supuesto de prórroga) |

Fuente: BID (2022a); BID (2022d, §3.10); BID (2026a, fechas estimadas); BID (2026b).

## 3.6 Presupuesto resumido

| Rubro | Presupuesto original (USD) | % |
| --- | --- | --- |
| Componente 1. Reducción del ANC | 33 800 000 | 34 % |
| Componente 2. Eficiencia energética | 53 549 000 | 54 % |
| Componente 3. Mejora de la gestión | 9 150 000 | 9 % |
| Administración, evaluación y auditoría | 3 500 000 | 3 % |
| Total (100 % BID) | 100 000 000 | 100 % |

Situación al 31-dic-2025: USD 14 325 000 desembolsados (14.33 %) y USD 11 233 712 de costo real ejecutado. El costo total reprogramado por el BID, P(a), asciende a USD 103 224 077, unos USD 3.2 M por encima del monto del préstamo. No hay contrapartida nacional que cubra esa diferencia, así que debe resolverse con ajustes de alcance o costos.

Fuente: BID (2022d, Cuadro II.1); BID (2026b, datos financieros y costo total).

## 3.7 Principales interesados

| Interesado | Rol / interés en el proyecto | Poder / interés | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- |
| BID | Financiador; otorga no objeciones, desembolsa y supervisa | Alto / Alto | Gestionar de cerca |
| Presidencia de ANDA | Patrocinador; la UEP depende de ella | Alto / Alto | Gestionar de cerca |
| Junta de Gobierno de ANDA | Aprueba el presupuesto institucional y el Plan Maestro | Alto / Medio | Mantener satisfecho |
| Ministerio de Hacienda | Prestatario; incorpora los fondos al presupuesto | Alto / Medio | Mantener satisfecho |
| Asamblea Legislativa | Aprueba la incorporación de los fondos del préstamo a la Ley de Presupuesto (ROP, Cap. IV) | Alto / Bajo | Mantener satisfecho |
| UEP | Equipo ejecutor del programa | Medio / Alto | Gestionar de cerca |
| Gerencias técnicas y administrativas de ANDA | Elaboran especificaciones y TDR, fiscalizan y reciben las obras (ROP, Tabla 1) | Medio / Alto | Involucrar y mantener informado |
| Contratistas, consultores y supervisores | Ejecutan obras, bienes y servicios | Medio / Alto | Mantener informado y controlar contratos |
| MARN | Otorga permisos ambientales antes de iniciar cada obra | Alto / Bajo | Mantener satisfecho |
| Ministerio de Salud | Vigila la calidad del agua para consumo humano | Medio / Bajo | Monitorear |
| Usuarios del AMSS | 120 000 hogares beneficiarios directos; 1.8 millones de habitantes indirectos | Bajo / Alto | Mantener informado (mecanismo de quejas) |
| Auditor externo y Corte de Cuentas | Control externo de la gestión financiera | Medio / Medio | Mantener informado |

La clasificación de poder e interés es una valoración del grupo con base en los roles descritos en los documentos fuente (Clase 3, lám. 22).

Fuente: BID (2022d, §1.5, §1.29, §3.1–3.8); BID (2022e, Cap. III y Tabla 1).

## 3.8 Supuestos

| # | Supuesto |
| --- | --- |
| S1 | El BID concede la prórroga del plazo de desembolsos que requiere la reprogramación (no verificado en el expediente). |
| S2 | Las fechas estimadas de firma del Plan de Adquisiciones 2026-16 se cumplen. |
| S3 | ANDA mantiene cubiertos sus costos de operación y mantenimiento con tarifas más transferencias del presupuesto nacional. |
| S4 | La UEP completa y mantiene su equipo clave (coordinador, especialistas de adquisiciones y técnicos) con dedicación exclusiva. |
| S5 | Los fondos se incorporan al presupuesto a tiempo (el ROP estima unos 3 meses por trámite). |
| S6 | El acuífero mantiene disponibilidad y calidad suficientes para los pozos del sistema Zona Norte. |
| S7 | Las obras se ejecutan sobre instalaciones y servidumbres que ya pertenecen a ANDA. |

Fuente: BID (2022d, §2.12–2.14 y §3.1); BID (2022e, Cap. IV); BID (2026a).

## 3.9 Restricciones

| # | Restricción |
| --- | --- |
| R1 | Monto fijo de USD 100 M sin contrapartida nacional. |
| R2 | Plazo original de desembolsos de 5 años; cualquier extensión se rige por el Art. 3.02(g) de las Normas Generales del contrato. |
| R3 | Adquisiciones bajo las políticas del BID GN-2349-15 (bienes y obras) y GN-2350-15 (consultores). Revisión ex ante para obras > USD 5 M, bienes y servicios > USD 250 000 y consultorías > USD 200 000. |
| R4 | Antes de dar la orden de inicio de cada obra: supervisión contratada y permisos nacionales, incluido el ambiental. Antes de adjudicar: posesión legal de los terrenos. |
| R5 | Elegibilidad de las obras: beneficiar al AMSS, ser operadas por ANDA, tener TIRE > 12 % y no ser de categoría A. |
| R6 | Gestión financiera mediante los sistemas nacionales (SAFI, Cuenta Única del Tesoro). Cada nuevo anticipo de fondos exige justificar al menos el 80 % de lo desembolsado. |

Fuente: BID (2022a, Cl. 2.04); BID (2022d, §2.4, §3.5–3.7 y Anexo III).

## 3.10 Riesgos de alto nivel

| Riesgo | Nivel inicial | Respuesta general |
| --- | --- | --- |
| Retrasos en adquisiciones (procesos desiertos, cancelados o rescindidos) que desplazan el cronograma | Alto | Mitigar: reforzar la unidad de adquisiciones y programar hacia atrás desde la fecha requerida |
| Vencimiento del plazo de desembolsos sin prórroga aprobada | Alto | Mitigar: solicitar la prórroga con un plan reprogramado y sustentado |
| Costo reprogramado mayor que el monto del préstamo (USD 103.2 M) | Medio | Mitigar: priorizar productos y ajustar el alcance con no objeción del BID |
| Vacantes y rotación en puestos clave de la UEP | Medio | Mitigar: perfiles acordados y procesos de selección anticipados |
| Sobreexplotación del acuífero, daños a la línea eléctrica o desastres naturales | Medio | Mitigar: monitoreo del acuífero, rehabilitación eléctrica y plan de emergencias |

El detalle (causa, probabilidad, impacto y responsable) se desarrolla en la sección 9.

Fuente: BID (2022d, §2.8–2.12 y Anexo III); BID (2026a, estados de los procesos); BID (2026b, registro de riesgos).

## 3.11 Estructura de gobernanza, responsable y equipo

| Rol | Quién | Responsabilidad / autoridad |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador | Presidencia de ANDA | Designa al coordinador, aprueba el acta, autoriza recursos y resuelve lo que excede la autoridad del gerente |
| Instancia superior institucional | Junta de Gobierno de ANDA | Aprueba el presupuesto institucional y los instrumentos estratégicos (p. ej. el Plan Maestro) |
| Financiador y supervisor | BID (jefe de equipo de la operación) | No objeciones, desembolsos y supervisión (al menos una visita por semestre) |
| Prestatario | Ministerio de Hacienda | Transfiere los recursos del préstamo a ANDA mediante convenio |
| Gerente del proyecto | Coordinador de la UEP | Dirige la ejecución, con autonomía administrativa y financiera para adquisiciones y pagos según el ROP |
| Equipo del proyecto | UEP: 9 especialistas + 3 apoyos | Especialistas en adquisiciones, finanzas, monitoreo y evaluación, fortalecimiento institucional, eficiencia energética, obra civil e hidráulica, ANC y ambiental-social; apoyos técnico, de adquisiciones y administrativo |
| Apoyo técnico | Gerencias de ANDA | Región Metropolitana, Eficiencia Energética, Legal, Comercial, Calidad del Agua, UFI, UACI y otras (ROP, Tabla 1) |
| Control | Auditoría externa, auditoría interna de ANDA y Corte de Cuentas | Estados financieros auditados y control interno |

Fuente: BID (2022d, §3.1–3.2, §3.8 y Anexo III); BID (2022e, Cap. III).

## 3.12 Mecanismo de control de cambios y monitoreo

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Instrumentos de gestión | PEP, POA, Plan de Adquisiciones, plan financiero, matriz de resultados, informe de seguimiento de progreso y plan de gestión de riesgos |
| Control de cambios | Los cambios al PEP, POA, Plan de Adquisiciones o ROP requieren la no objeción del BID. Las prórrogas del plazo de desembolsos siguen el Art. 3.02(g) de las Normas Generales. Procedimiento propuesto por el grupo: la UEP formula los cambios de alcance, el patrocinador los aprueba y se envían al BID para su no objeción. |
| Informes semestrales | Avance, resultados y plan del semestre siguiente, entregados dentro de los 60 días posteriores a cada semestre |
| Estados financieros auditados | Dentro de los 120 días posteriores al cierre de cada ejercicio fiscal |
| Evaluaciones | Intermedia: 90 días después de alcanzar el 50 % desembolsado. Final: 90 días después del último desembolso (metodología antes y después, con evaluación económica ex post). |
| Operación y mantenimiento | Informe anual del estado de obras y equipos durante 3 años, desde la conclusión de la primera obra |

Fuente: BID (2022d, §3.3, §3.8–3.10); BID (2022a, Normas Generales).

## 3.13 Aprobación

Con la firma de esta acta se autoriza formalmente la planificación de la implementación del saldo del programa y se asigna al Coordinador de la UEP la autoridad para utilizar los recursos según lo establecido en el contrato y el ROP.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador: Presidente(a) de ANDA |  |  |  |
| Gerente del proyecto: Coordinador(a) de la UEP |  |  |  |
| Visto bueno: Jefe(a) de equipo del BID |  |  |  |

Nota académica: las firmas son simuladas para fines del ejercicio.

# 4. Descripción del proyecto seleccionado

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Contenido: Presentar el programa y, sobre todo, ACTUALIZAR su estado antes de planificar (lo exige la tarea). Esta sección justifica por qué el plan es una replanificación del saldo pendiente. Fuentes: Ficha BID; Propuesta de Préstamo; PEP (EER#1); informes de monitoreo 2022–2025 (los 7, como serie); Plan de Adquisiciones 2026-16; Cuadro de costos (EEO#7).

## 4.1 Ficha del proyecto

[Redactar aquí]

## 4.2 Problema y justificación

[Redactar aquí]

## 4.3 Componentes y costos

[Redactar aquí]

## 4.4 Estado de ejecución a la fecha de corte

Datos ya verificados para iniciar la redacción:

| Corte | Desembolso previsto (PEP original, acumulado) | Desembolso real (informes BID, acumulado) |
| --- | --- | --- |
| Dic-2023 (año 1) | 10.32 % | 0.33 % |
| Dic-2024 (año 2) | 29.58 % | 8.33 % |
| Dic-2025 (año 3) | 49.79 % | 14.33 % (USD 14 325 000) |
| Dic-2026 (año 4) | 79.32 % | [pendiente: próximo informe] |
| Dic-2027 (año 5) | 100 % | — |

[Redactar interpretación: atraso, costo reprogramado P(a) USD 103.2 M > USD 100 M, procesos desiertos/cancelados/rescindidos en el PA 2026-16.]

## 4.5 Supuestos de replanificación y fechas clave

Propuesta para validar en grupo (marcar como supuesto lo que no esté verificado):

| Concepto | Fecha propuesta | Fuente / estado |
| --- | --- | --- |
| Aprobación del Directorio del BID | 14-sep-2022 | Contrato (Resolución DE-65/22) — verificado |
| Firma del contrato | 21-nov-2022 | Contrato, p. 1 de las Estipulaciones Especiales — verificado |
| Entrada en vigencia | Antes del 31-dic-2022 (fecha exacta no consta) | Informe dic-2022: vigente y pendiente de elegibilidad |
| Inicio de la línea base original (PEP) | 20-dic-2022 (fin: 28-dic-2027) | PEP (EER#1) |
| Elegibilidad / primer desembolso | 1.er semestre 2023 (USD 325 000) | Informe ene–jun 2023 |
| Corte de información (ejecutado) | 31-dic-2025 | Último informe validado por el BID; mismo criterio de la defensa de la idea |
| Programado posterior al corte | Desde 01-ene-2026 | Plan de Adquisiciones 2026-16 (18-jun-2026) |
| Fin original | ≈ dic-2027 | Contrato Cl. 2.04: 5 años desde la vigencia |
| Firma contrato rebombeo Central/La Toma (P00113, USD 32 M) | 02-dic-2026 | PA 2026-16 (fecha estimada) |
| Plazo de ejecución P00113 | 18 meses | Dossier del grupo — NO VERIFICADO |
| Período de cierre | 90 días tras el último desembolso | Contrato, Normas Generales |
| Fin replanificado | ≈ sep-2028 | SUPUESTO: requiere prórroga del plazo de desembolsos |

[Redactar aquí]

# 5. Paso 1: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Contenido: Descomposición jerárquica del 100 % del alcance hasta paquetes de trabajo (sin verbos, sin tiempos ni costos). Niveles sugeridos: Programa → Componente → Producto → Entregable → Paquete de trabajo (Clase 4, lám. 15). Marcar los paquetes ya terminados. Criterio de descomposición: La regla 8/80 de la clase no aplica a un programa de USD 100 M; justificar que cada paquete de trabajo = un proceso de contratación del PA (código P000xx). Esto da trazabilidad con cronograma, curva S, adquisiciones y MAR. Fuentes: Estructura del PEP; productos 1.01–3.11 del informe dic-2025; PA 2026-16; códigos EDT internos de ANDA citados en el PA (p. ej. 3.10.1, 4.2.4). Diccionario: Por paquete: código, nombre, descripción, criterio de aceptación (acta de recepción), responsable, costo estimado, proceso PA asociado. PMBOK: 6: 5.4 Crear la EDT (5.3 Definir el alcance). 7: Planificación y Entrega. 8: Dominio de Alcance.

## 5.1 Criterio de descomposición

[Redactar aquí]

## 5.2 EDT (diagrama jerárquico)

[Redactar aquí]

## 5.3 Diccionario de la EDT

[Redactar aquí]

## 5.4 Vínculo con el PMBOK

[Redactar aquí]

# 6. Paso 2: Cronograma del proyecto

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Contenido: Actividades derivadas de cada paquete de la EDT (con verbo), duración, precedencias (FC, CC, etc.), hitos, fechas, diagrama de Gantt y ruta crítica con holguras (Clase 5). Herramienta: MS Project (el PEP original está en MS Project) o ProjectLibre (gratuito). Adjuntar el archivo como anexo. Fuentes: PEP (EER#1, 396 tareas); fechas estimadas del PA 2026-16; patrón de cada proceso: TDR → contratación → firma → ejecución. Estimación: Indicar la técnica usada: análoga (PEP / procesos ya ejecutados), juicio de expertos o PERT (O+4M+P)/6. PMBOK: 6: 6.2 Definir actividades, 6.3 Secuenciar, 6.4 Estimar duraciones, 6.5 Desarrollar el cronograma. 7: Planificación. 8: Dominio de Cronograma.

## 6.1 Lista de actividades, duraciones y precedencias

[Redactar aquí]

## 6.2 Hitos

[Redactar aquí]

## 6.3 Diagrama de Gantt

[Redactar aquí]

## 6.4 Ruta crítica y holguras

[Redactar aquí]

## 6.5 Vínculo con el PMBOK

[Redactar aquí]

# 7. Paso 3: Curva de uso de recursos (Curva S)

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Contenido: Costo por periodo (mes o trimestre) y acumulado, gráfico y breve interpretación (Clase 6, lám. 30–36). Propuesta: Tres líneas: (1) línea base original del PEP; (2) real según informes del BID; (3) reprogramada desde la fecha de corte. La diferencia entre (1) y (2) es la desviación a explicar. Fuentes: EEO#7 (hoja Resumen Desembolso); serie de informes de monitoreo; costos del cronograma (sección 6). PMBOK: 6: 7.2 Estimar costos, 7.3 Determinar el presupuesto (línea base), 7.4 Controlar costos / valor ganado. 7: Planificación y Medición. 8: Dominio Financiero.

## 7.1 Presupuesto por periodo

[Redactar aquí]

## 7.2 Gráfico de la Curva S

[Redactar aquí]

## 7.3 Interpretación

[Redactar aquí]

## 7.4 Vínculo con el PMBOK

[Redactar aquí]

# 8. Paso 4: Matriz de adquisiciones

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Columnas mínimas: Código EDT, bien/servicio/obra, justificación, cantidad, presupuesto, fuente, modalidad (LPI, LPN, SBCC, 3CV, CP, contratación directa), revisión ex ante/ex post, fecha de inicio del proceso, fecha de firma, fecha requerida de entrega, responsable, estado (Clase 7, lám. 16). Fuentes: Plan de Adquisiciones versión 2026-16 (133 filas; procesos "Previsto", "En curso" y "Evaluación" = pendientes); comparar con la versión 2025-1 como evidencia de replanificación; Propuesta Anexo III (umbrales ex ante: obras > USD 5 M, bienes > USD 250 mil, consultorías > USD 200 mil). Clave: Programar hacia atrás desde la fecha en que el cronograma necesita el bien (Clase 7, lám. 18). Identificar las adquisiciones críticas. PMBOK: 6: 12.1 Planificar la gestión de las adquisiciones. 7: Planificación y Trabajo del proyecto. 8: Dominio de Recursos (2.6) y Apéndice X4 Adquisiciones.

## 8.1 Matriz de adquisiciones

[Redactar aquí]

## 8.2 Adquisiciones críticas

[Redactar aquí]

## 8.3 Vínculo con el PMBOK

[Redactar aquí]

# 9. Paso 5: Matriz de riesgos

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Columnas: Riesgo, causa, probabilidad, impacto, nivel/prioridad (matriz P×I), respuesta (evitar, mitigar, transferir, aceptar), responsable. Fuentes: Propuesta §2.8–2.12 (ambientales, fiduciarios, planificación, sostenibilidad, desastres) y Anexo III; registro de riesgos del informe dic-2025 (8 riesgos, 2 materializados: entorno político y bienes/servicios); evidencia del PA (9 desiertos, 22 cancelados, 9 rescindidos, incluido el Coordinador de la UEP); costo reprogramado > USD 100 M; vencimiento del plazo de desembolsos. Nota: Aún no hay clase de este paso en la carpeta: apoyarse en el PMBOK 6, cap. 11. PMBOK: 6: 11.1 Planificar, 11.2 Identificar, 11.3 Análisis cualitativo, 11.5 Planificar respuestas. 7: Dominio de Incertidumbre. 8: Dominio de Riesgo.

## 9.1 Escala de probabilidad e impacto

[Redactar aquí]

## 9.2 Matriz de riesgos

[Redactar aquí]

## 9.3 Vínculo con el PMBOK

[Redactar aquí]

# 10. Paso 6: Matriz de comunicaciones

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Columnas: Información, interesado/destinatario, responsable, medio/formato, frecuencia (enunciado de la tarea). Fuentes: Propuesta §3.8–3.10 (informes semestrales en 60 días, estados financieros auditados en 120 días, evaluaciones intermedia y final, informe anual de operación y mantenimiento); ROP (seguimiento mensual al Ministerio de Hacienda por la Gerencia de Control y Seguimiento de Proyectos); PGAS (consulta y mecanismo de quejas); Clase 3, lám. 24–25 (necesidades de información). PMBOK: 6: 10.1 Planificar la gestión de las comunicaciones (y 13.2 Planificar el involucramiento). 7: Dominio de Interesados. 8: Dominio de Partes interesadas.

## 10.1 Matriz de interesados (poder/interés)

[Redactar aquí]

## 10.2 Matriz de comunicaciones

[Redactar aquí]

## 10.3 Vínculo con el PMBOK

[Redactar aquí]

# 11. Paso 7: Matriz de asignación de responsabilidades (MAR)

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Contenido: Filas: paquetes de trabajo de la EDT. Columnas: roles. Celdas RACI (Responsable, Aprueba, Consultado, Informado). Debe ser coherente con los responsables de las matrices anteriores. Roles disponibles: BID; Presidencia y Junta de Gobierno de ANDA; Coordinador UEP; especialistas UEP (adquisiciones, financiero, M&E, fortalecimiento institucional, eficiencia energética, obra civil e hidráulica, ANC, ambiental y social); gerencias de ANDA de la Tabla 1 del ROP; contratistas; supervisores. PMBOK: 6: 9.1 Planificar la gestión de los recursos (matriz RACI). 7: Dominio del Equipo. 8: Dominio de Recursos.

## 11.1 Roles del proyecto

[Redactar aquí]

## 11.2 Matriz RACI

[Redactar aquí]

## 11.3 Vínculo con el PMBOK

[Redactar aquí]

# 12. Relación de los entregables con el PMBOK y trazabilidad

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Contenido: Tabla consolidada (base ya verificada abajo) y una explicación de cómo se conectan los entregables: EDT → cronograma → curva S y adquisiciones → riesgos, comunicaciones y MAR.

| Entregable | PMBOK 6 (procesos) | PMBOK 7 (dominios) | PMBOK 8 (dominios) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acta | 4.1 | Interesados, Planificación | Gobernanza (Inicio) |
| EDT | 5.3, 5.4 | Planificación, Entrega | Alcance |
| Cronograma | 6.2–6.5 | Planificación | Cronograma |
| Curva S | 7.2–7.4 | Planificación, Medición | Financiero |
| Adquisiciones | 12.1 | Planificación, Trabajo del proyecto | Recursos + Apéndice X4 |
| Riesgos | 11.1–11.5 | Incertidumbre | Riesgo |
| Comunicaciones | 10.1, 13.2 | Interesados | Partes interesadas |
| MAR (RACI) | 9.1 | Equipo | Recursos |

[Redactar aquí]

# 13. Conclusiones

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Contenido: 4–6 conclusiones que respondan a los objetivos específicos. No son lecciones aprendidas oficiales: el programa sigue en ejecución.

[Redactar aquí]

# 14. Recomendaciones

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Contenido: Recomendaciones dirigidas a ANDA/UEP derivadas de los riesgos y desviaciones (p. ej. gestionar la prórroga, cubrir la plaza del coordinador, reducir procesos desiertos).

[Redactar aquí]

# 15. Glosario

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Términos sugeridos: ANC, AMSS, BID, EDT, LPI, LPN, MAR, PA, PEP, PMR, POA, RACI, ROP, ruta crítica, SBCC, curva S, UEP, valor ganado, no objeción, período de cierre.

[Redactar aquí]

# 16. Referencias bibliográficas

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Formato: APA 7.ª edición, orden alfabético, sangría francesa. Verificar autores, años y URL antes de entregar. Incluir: Guías PMBOK 6, 7 y 8 (Project Management Institute); Propuesta de Préstamo ES-L1152 (BID, 2022); Contrato de Préstamo 5577/OC-ES; PEP/POA (EER#1); ROP (EEO#5); Cuadro de costos (EEO#7); Planes de Adquisiciones 2025-1 y 2026-16; informes de monitoreo 2022–2025; material de clase Unidades 1 y 2; ficha del proyecto (https://www.iadb.org/es/proyecto/ES-L1152).

Banco Interamericano de Desarrollo. (2022a). Contrato de préstamo No. 5577/OC-ES entre la República de El Salvador y el Banco Interamericano de Desarrollo: Programa de Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento en El Salvador. https://www.iadb.org/es/proyecto/ES-L1152

Banco Interamericano de Desarrollo. (2022b). Cuadro de costos detallado (EEO#7) [Hoja de cálculo]. https://www.iadb.org/es/proyecto/ES-L1152

Banco Interamericano de Desarrollo. (2022c). Plan de ejecución plurianual (PEP) y plan operativo anual (POA) (EER#1). https://www.iadb.org/es/proyecto/ES-L1152

Banco Interamericano de Desarrollo. (2022d). Programa de Fortalecimiento del Sector Agua y Saneamiento en El Salvador (ES-L1152): Propuesta de préstamo. https://www.iadb.org/es/proyecto/ES-L1152

Banco Interamericano de Desarrollo. (2022e). Reglamento operativo del programa (EEO#5). https://www.iadb.org/es/proyecto/ES-L1152

Banco Interamericano de Desarrollo. (2026a). Plan de adquisiciones 5577/OC-ES, versión 2026-16 [Hoja de cálculo]. https://www.iadb.org/es/proyecto/ES-L1152

Banco Interamericano de Desarrollo. (2026b). Program to Strengthen the Water and Sanitation Sector in El Salvador: PMR public report, second period Jan–Dec 2025. https://www.iadb.org/es/proyecto/ES-L1152

[Agregar: Guías PMBOK 6, 7 y 8 (Project Management Institute), material de clase y demás documentos citados]

# 17. Anexos

GUÍA DE LA SECCIÓN (eliminar antes de imprimir) Contenido: Material de soporte que no cabe en el cuerpo.

## Anexo A. Archivo de planificación (MS Project / ProjectLibre)

[Redactar aquí]

## Anexo B. Tabla de datos de la Curva S

[Redactar aquí]

## Anexo C. Extracto del Plan de Adquisiciones 2026-16

[Redactar aquí]

## Anexo D. Matriz de resultados actualizada (informe dic-2025)

[Redactar aquí]

## Anexo E. Inventario de documentos fuente

[Redactar aquí]