## RESUMEN Costos
CUADRO DE COSTOS
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SALVADOR
ES-L 1152
| COMPONENTES | TOTAL BID | %
| Componente 1 - Reducción de los niveles de agua no contabilizada | 33800352 | 33.8%
| Muestra | 25300352
| Otras Inversiones fuera de la Muestra | 8500000
| Componente 2 - Mejora de la eficiencia energética | 53549413.6343 | 53.55%
| Muestra | 17439583.6343
| Otras Inversiones fuera de la Muestra | 36109830
| Componente 3 - Mejora de la Gestión | 9150234 | 9.15%
| Administración, Evaluación y Auditoria | 3500000 | 3.5%
| TOTAL | 99999999.6343 | 100%

## RESUMEN Desembolso
CUADRO DE DESEMBOLSOS
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SALVADOR
ES-L 1152
| COMPONENTES | TOTAL BID | Año 1 | Año 2 | Año3 | Año 4 | Año 5 | Total
| Componente 1 - Reducción de los niveles de agua no contabilizada | 33800352 | 3243778 | 4355603.4 | 11681415.6 | 11119555 | 3400000 | 33800352
| Muestra | 25300352 | 3243778 | 4355603.4 | 9981415.6 | 7719555 | 0 | 25300352
| Otras Inversiones fuera de la Muestra | 8500000 | 0 | 0 | 1700000 | 3400000 | 3400000 | 8500000
| Componente 2 - Mejora de la eficiencia energética | 53549413.6343 | 4414070.7341 | 13025512.9002 | 5534154 | 14800693 | 15774983 | 53549413.6343
| Muestra | 17439583.6343 | 4414070.7341 | 13025512.9002 | 0 | 0 | 0 | 17439583.6343
| Otras Inversiones fuera de la Muestra | 36109830 | 0 | 0 | 5534154 | 14800693 | 15774983 | 36109830
| Componente 3 - Mejora de la Gestión | 9150234 | 1790046.8 | 1297570.2 | 2322617 | 3050000 | 690000 | 9150234
| Administración, Evaluación y Auditoria | 3500000 | 870000 | 580000 | 680000 | 550000 | 820000 | 3500000
| TOTAL | 99999999.6343 | 10317895.5341 | 19258686.5002 | 20218186.6 | 29520248 | 20684983 | 99999999.6343
|  | 100000000 | 10.32% | 19.26% | 20.22% | 29.52% | 20.68% | 100%
|  | Muestra | 42739935.6343

## Componente 1
CUADRO DE COSTOS Y DESEMBOLSO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SALVADOR
ES-L 1152
BID (US$)
| COMPONENTES | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (USD) | Total BID (USD) | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5
1 | Componente 1 - Reducción de los niveles de agua no contabilizada |  |  |  | 33800352 | 3243778 | 4355603.4 | 11681415.6 | 11119555 | 3400000
| MUESTRA DEL PROGRAMA |  |  |  | 25300352 | 3243778 | 4355603.4 | 9981415.6 | 7719555 | 0
1.1 | Sectorización, regulación y monitoreo de la red de distribución (Sistema Zona Norte solamente) |  |  |  | 12926000 | 1641602 | 1880733 | 6269110 | 3134555 | 0
1.1.1 | Obra | Suma alzada | 1 | 11633400 | 11633400 | 1163340 | 1745010 | 5816700 | 2908350 | 0
1.1.3 | Diseño Ejecutivo de Obra | Suma alzada | 1 | 387780 | 387780 | 387780 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Supervisión de Obra | Suma alzada | 1 | 904820 | 904820 | 90482 | 135723 | 452410 | 226205 | 0
1.2 | Rehabilitación y gestión del parque de medidores |  |  |  | 9170000 | 0 | 1834000 | 2751000 | 4585000 | 0
1.2.1 | Adquisición de 200 mil medidores | Suma alzada | 1 | 9170000 | 9170000 | 0 | 1834000 | 2751000 | 4585000 | 0
2.6 | Adquisición de bienes y herramientas para operación y gestión |  |  |  | 3204352 | 1602176 | 640870.4 | 961305.6 | 0 | 0
2.6.1 | Adquisición de equipos para a gestión de ANDA | Suma alzada | 1 | 9593500 | 1000000 | 500000 | 200000 | 300000
2.6.2 | Adquisición de maquinarias para la operación de ANDA | Suma alzada | 1 |  | 2204352 | 1102176 | 440870.4 | 661305.6 | 0 | 0
| OTRAS INVERSIONES FUERA DE LA MUESTRA |  |  |  | 8500000 | 0 | 0 | 1700000 | 3400000 | 3400000
1.3 | Proyectos de sectorización, regulación y monitoreo de la red de distribución en el AMSS que no están en la muestra implementados | Suma alzada | 1 | 8500000 | 8500000 | 0 | 0 | 1700000 | 3400000 | 3400000

## Componente 2
CUADRO DE COSTOS Y DESEMBOLSO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SALVADOR
ES-L 1152
[6 empty] | AÑO 1 | AÑO 2 | AÑO 3 | AÑO 4 | AÑO 5
| COMPONENTES | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (USD) | Total (USD) | BID (USD) | BID (USD) | BID (USD) | BID (USD) | BID (USD)
2 | Componente 2 - Mejora de la eficiencia energética |  |  |  | 53549413.6343 | 4414070.7341 | 13025512.9002 | 5534154 | 14800693 | 15774983
| MUESTRA DEL PROGRAMA |  |  |  | 17439583.6343 | 4414070.7341 | 13025512.9002 | 0 | 0 | 0
2.1 | Refuerzo de la producción del Sistema Zona Norte |  |  |  | 4665083.6343 | 1035378.7341 | 3629704.9002 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Obras | Suma alzada | 1 | 4238575.2709 | 4238575.2709 | 847715.0542 | 3390860.2167 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Diseño Ejecutivo (3% de obra) | Suma alzada | 1 | 127952.509 | 127952.509 | 127952.509 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Supervisión de Obra (7% de obra) | Suma alzada | 1 | 298555.8544 | 298555.8544 | 59711.1709 | 238844.6835 | 0 | 0 | 0
2.2 | Refuerzo de la Línea de Conducción entre Pozos y la Estación de Bombeo La Toma | Suma alzada |  |  | 6148000 | 1377152 | 4770848 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Obras | Suma alzada | 1 | 5533200 | 5533200 | 1106640 | 4426560 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Diseño Ejecutivo (3% de obra) | Suma alzada | 1 | 184440 | 184440 | 184440 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Supervisión de Obra (7% de obra) | Suma alzada | 1 | 430360 | 430360 | 86072 | 344288 | 0 | 0 | 0
2.3 | Refuerzo de la Linea de Conducción La Toma / EB Central |  |  |  | 3400000 | 761600 | 2638400 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Obras | Suma alzada | 1 | 3060000 | 3060000 | 612000 | 2448000 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Diseño Ejecutivo (3% de obra) | Suma alzada | 1 | 102000 | 102000 | 102000 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | Supervisión de Obra (7% de obra) | Suma alzada | 1 | 238000 | 238000 | 47600 | 190400 | 0 | 0 | 0
2.4 | Adecuación de la Conducción de la EB Central / EB San Ramón A |  |  |  | 2560000 | 573440 | 1986560 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Obras | Suma alzada | 1 | 2304000 | 2304000 | 460800 | 1843200 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Diseño Ejecutivo (3% de obra) | Suma alzada | 1 | 76800 | 76800 | 76800 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Supervisión de Obra (7% de obra) | Suma alzada | 1 | 179200 | 179200 | 35840 | 143360 | 0 | 0 | 0
2.5 | Rehabilitación Subestación Nejapa |  |  |  | 666500 | 666500 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Obras | Suma alzada | 1 | 599850 | 599850 | 599850 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | Diseño Ejecutivo (3% de obra) | Suma alzada | 1 | 19995 | 19995 | 19995 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.3 | Supervisión de Obra (7% de obra) | Suma alzada | 1 | 46655 | 46655 | 46655 | 0 | 0 | 0 | 0
| OTRAS INVERSIONES FUERA DE LA MUESTRA |  |  |  | 36109830 | 0 | 0 | 5534154 | 14800693 | 15774983
2.7 | Proyectos de mejora de la eficiencia energética que no están en la muestra implementados. | Suma alzada | 1 | 36109830 | 36109830 | 0 | 0 | 5534154 | 14800693 | 13774983

## Componente 3
CUADRO DE COSTOS Y DESEMBOLSO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL SALVADOR
ES-L 1152
| COMPONENTES | Unidad | Cantidad | BID (USD) | Año 1 | Año2 | Año 3 | Año 4 | Año 5
3 | Componente 3 - Mejora de la Gestión |  |  | 9150234 | 1790046.8 | 1297570.2 | 2322617 | 3050000 | 690000
3.1 | Plan de desarrollo organizacional de ANDA diseñado e implementado | Suma alzada | 1 | 525234 | 105046.8 | 157570.2 | 262617 | 0 | 0
3.2 | Plan de accion de Gobierno Coporativo implementado ( al menos 3 actividades) | Suma alzada | 1 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
3.3 | Plan de modernizacion tecnologica de ANDA diseñado e implementado | Suma alzada | 1 | 4000000 | 1200000 | 800000 | 800000 | 1200000 | 0
3.4 | Actividades de Genero | Suma alzada | 1 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Plan Maestro Agua y Saneamiento para el Area Metropolitana de San Salvador desarrollado (aprobado por Junta) (en ejecución) | Suma alzada | 1 | 1800000 | 0 | 0 | 540000 | 900000 | 360000
3.6 | Programa de Planificiación financiera y estrategica implementado | Suma alzada | 1 | 1400000 | 0 | 0 | 420000 | 700000 | 280000
3.7 | Plan de comunicacion diseñado e implementado | Suma alzada | 1 | 250000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000
3.8 | Normas tecnicas de ANDA actualizadas | Suma alzada | 1 | 200000 | 80000 | 80000 | 40000 | 0 | 0
3.9 | Laboratorio de calidad de agua equipado | Suma alzada | 1 | 700000 | 280000 | 210000 | 210000 | 0 | 0

## Administración
ES-L1152 - PRESUPUESTO Costo de Administración - US$
| año 1 |  | año 2 |  | año 3 |  | año 4 |  | año 5
| COSTO MENSUAL | COSTO ANUAL | COSTO MENSUAL | COSTO ANUAL | COSTO MENSUAL | COSTO ANUAL | COSTO MENSUAL | COSTO ANUAL | COSTO MENSUAL | COSTO ANUAL | TOTAL
Director del Programa | 5000 | 60000 | 5000 | 60000 | 5000 | 60000 | 5000 | 60000 | 5000 | 60000 | 300000
Esp. Financiero | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 210000
Esp. Adquisiciones | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 210000
Esp. Fortalecimiento Institucional | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 210000
Esp. Planificacion y Monitorieo | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 210000
Esp. Ambiental y Social | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 210000
Esp. Técnico (Agua No Contabilizada) | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 210000
Esp. Técnico (Efic. Energética) | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 3500 | 42000 | 210000
3 Profesionales de apoyo: AdmIn, Adquisiciones, Técnico | 3300 | 39600 | 3300 | 39600 | 3300 | 39600 | 3300 | 39600 | 3300 | 39600 | 198000
Subtotal Recursos Humanos personal UE | 32800 | 393600 | 32800 | 393600 | 32800 | 393600 | 32800 | 393600 | 32800 | 393600 | 1968000
Arrendamiento local | 4000 | 48000 | 4000 | 48000 | 4000 | 48000 | 4000 | 48000 | 4000 | 48000 | 240000
Comunicacion Social - Logistica | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 | 2000 | 24000 | 120000
Seguridad y salud en el trabajo (EPP) | 1084 | 13008 | 1084 | 13008 | 1084 | 13008 | 1084 | 13008 | 1084 | 13008 | 65040
Agua, luz | 500 | 6000 | 500 | 6000 | 500 | 6000 | 500 | 6000 | 500 | 6000 | 30000
Vigilancia (2 guardas, turnos de 24 horas) | 1200 | 16400 | 1200 | 14400 | 1200 | 14400 | 1200 | 14400 | 1200 | 14400 | 74000
Aseo y Cafeteria | 1000 | 15000 | 1000 | 12000 | 1000 | 12000 | 1000 | 12000 | 1000 | 12000 | 63000
Papeleria | 1200 | 14400 | 1200 | 14400 | 1200 | 14400 | 1200 | 14400 | 1200 | 14400 | 72000
Vehiculo (3) | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000
Computadores (11) | 13200 | 158400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158400
Fotocopiadora | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
Internet dedicado. | 500 | 6000 | 500 | 6000 | 500 | 6000 | 500 | 6000 | 500 | 6000 | 30000
Software | 450 | 29950 | 450 | 5400 | 450 | 5400 | 450 | 5400 | 450 | 5400 | 51550
Subtotal Gastos de Operación y Logística UE | 120134 | 426158 | 11934 | 143208 | 11934 | 143208 | 11934 | 143208 | 11934 | 143208 | 998990
Evaluacion intermedia y final |  |  |  |  | 0 | 100000 |  |  |  | 150000 | 250000
Auditoria financiera programa |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 |  | 50000 | 250000
TOTAL |  | 869758 |  | 586808 |  | 686808 |  | 586808 |  | 736808 | 3466990
Costos Administración, M&E Y Auditoria | Cantidad | Costos Unitario | Total
Administración | 1 | 3000000 | 3000000
Auditoria | 5 | 50000 | 250000
Evaluación Intermedia | 1 | 100000 | 100000
Evaluación Final | 1 | 150000 | 150000
TOTAL |  |  | 3500000
Note on B6: anda: Incluye cargas socilaes
Note on A20: anda: Se incluye camaras de seguridad, sistema de alarma
Note on A21: anda: Microondas, Refrigeradora, Oasis
Note on A22: anda: Pizaras electronicas
Note on A27: anda: Licencia de Agis, Arviue

## Costos desglosados_C1 y C2
PRESTAMO BID - ANDA - V0 |  |  |  |  | 2022-05-18
|  |  | 150 MM USD | [8 empty] | 100 MM USD | DIFERENCIA | Ref. Cuadro de Costos
Descripción | Unidad | Cantidad | PU (USD) | P Total (USD) |  | Import. | Local | M.O. | ING./SUP. | Componente | Muestra
REFUERZO DE LA PRODUCCIÓN DEL SISTEMA NORTE |  |  |  |  | 4665083.6343 | 1963987.6354 | 744862.5451 | 1529725.0903 | 426508.3634 | 2 | x | 4665083.6343 | 0 | 2.1
6 nuevos pozos en recintos 3ª, 4 y 7 de Opico, Jabalí 1 y 2, Colombia 4 | U | 6 | 417000 | 2502000 |  | 30% | 20% | 40% | 10%
Fondo para rehabilitación de los pozos existentes (equipos de bombeo, instrumentación, instalaciones eléctricas e hidromecánicas) | U | 1 | 800000 | 800000 |  | 75% | 5% | 15% | 5%
Alimentacion eléctrica de nuevos pozos |  |  |  | 1363083.6343 |  | 45% | 15% | 30% | 10%
Pozos de Opico |  |  |  | 701087 |  | 45% | 15% | 30% | 10%
Pozos en Zona Colombia y Jabalí |  |  |  | 661996.6343 |  | 45% | 15% | 30% | 10%
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS |  |  |  |  | 1000000 | 380000 | 140000 | 220000 | 260000 | 2 | No | 800000 | -200000 | 2.7 | 0 | 0
Pozo de exploración Opico | Total | 1 | 200000 | 200000 |  | 30% | 20% | 40% | 10% |  |  | 200000
Censo de pozos y mapa piezométrico del acuífero | Total | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  | 90% | 10% |  |  | 100000
Red de monitoreo con seguimiento estacional | Total | 1 | 500000 | 500000 |  | 60% | 20% | 10% | 10% |  |  | 400000 | -100000
Modelización del acuífero con fines predictivos | Total | 1 | 100000 | 200000 |  | 10% |  |  | 90% |  |  | 100000 | -100000
REFUERZO DE LAS CONDUCCIONES ENTRE POZOS Y LA ESTACIÓN DE BOMBEO LA TOMA |  |  |  |  | 6148000 | 1790460 | 2183100 | 1559640 | 614800 | 2 | x | 6148000 | 0 | 2.2
Zona Opico: |  |  |  | 5513000 |  | 1517460 | 2027800 | 1416440 | 551300
Tuberias |  |  |  | 2890000 |  | 1156000 | 780300 | 664700 | 289000
Duplicación tuberia Tanque Opico - EB San Lorenzo - 24" - 2.5 km | m | 2500 | 800 | 2000000 |  | 40% | 27% | 23% | 10%
Sustitución válvulas de aire de la conducción existente 24" | U | 4 | 30000 | 120000
Tuberías de refuerzo entre pozos y tanque Opico | m |  |  | 770000
- 400m DN 24" | m | 400 | 800
- 500m DN 16" | m | 500 | 500
- 600m DN 10" | m | 600 | 300
- 100m DN 8" | m | 100 | 200
Nuevo tanque Opico - 4000 m3 | Total | 1 | 2183000 | 2183000 |  | 261960 | 1091500 | 611240 | 218300
[6 empty] | 12% | 50% | 28% | 10%
Equipos de monitoreo operacional | U |  |  | 90000 |  | 54000 | 9000 | 18000 | 9000
- Macromedidor con data loggers (cada pozo) | U | 10 | 5000 |  |  | 60% | 10% | 20% | 10%
- Macromedidor con data logger salida tanque Opico actual 24" | U | 1 | 10000
- Macromedidor con data logger salida tanque Opico actual 24" | U | 1 | 10000
- Mediciones niveles con data logger de tanques Opico y Opico nuevo | U | 2 | 2500
- Macromedidor DN 36" salida de San Lorenzo (control de continuidad de caudal) | U | 1 | 15000
Sustitución valvulerias, empalme nueva conducción y puesta fuera de servicio Estación San Lorenzo | Total | 1 | 350000 | 350000 |  | 45500 | 147000 | 122500 | 35000
[6 empty] | 13% | 42% | 35% | 10%
Zona Colombia: |  |  |  | 635000 |  | 273000 | 155300 | 143200 | 63500
Tuberías de refuerzo entre pozos y tanque Colombia | m |  |  | 540000 |  | 216000 | 145800 | 124200 | 54000
- 500m DN 20" | m | 400 | 600 |  |  | 40% | 27% | 23% | 10%
- 1000m DN 10" | m | 1000 | 300
Equipos de monitoreo operacional | Total |  |  | 95000 |  | 57000 | 9500 | 19000 | 9500
- Macromedidor con data loggers (cada pozo) | U | 10 | 7000 |  |  | 60% | 10% | 20% | 10%
- Macromedidor con data logger salida tanque Colombia 20" | U | 1 | 8000
- Mediciónes nivel con data logger del tanque Colombia | U | 1 | 2000
- Macromedidor DN 36" salida existente de La Toma | U | 1 | 15000
NUEVA ESTACIÓN LA TOMA |  |  |  |  | 12298000 | 3633400 | 4058560 | 3204800 | 1401240 | 2 | No | 11398000 | -900000 | 2.7
Obras hidraulicas, electromecanicas y civiles |  |  |  | 8572000 |  | 2143000 | 3685960 | 1714400 | 1028640 |  |  | 7822000
Adquisición de terreno para estación nueva - 2000 m2 | m2 | 5000 | 150 | 750000 |  | 25% | 43% | 20% | 12% |  |  | 0 | -750000
Construcción de cisterna de rebombeo de 6000 m3 |  | 1 | 2760000 | 2760000 | [7 empty] | 2760000
Equipamiento electromecánico de la cisterna |  | 1 | 780000 | 780000 | [7 empty] | 780000
Equipamiento hidráulico de la cisterna (incluye equipos de bombeo) |  | 1 | 3000000 | 3000000 | [7 empty] | 3000000
Construcción y equipamiento de cámara de cierre |  | 1 | 90000 | 90000 | [7 empty] | 90000
Construcción y equipamiento de cámara de medicion |  | 1 | 114000 | 114000 | [7 empty] | 114000
Construcción y equipamiento de cámara de interconexión |  | 1 | 102000 | 102000 | [7 empty] | 102000
Cerco perimétrico de albañilería confinada |  | 1 | 390000 | 390000 | [7 empty] | 390000
Instalaciones eléctricas interiores |  | 1 | 108000 | 108000 | [7 empty] | 108000
Cierre de infraestructura existente (desmotaje, sellado de cámaras y demoliciones) |  | 1 | 312000 | 312000 | [7 empty] | 312000
Habilitación del área de emplazamiento final |  | 1 | 54000 | 54000 | [7 empty] | 54000
Iluminación de la nueva EB | U | 1 | 12000 | 12000 | [7 empty] | 12000
Equipos de monitoreo operacional | Total | 1 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 100000
Instalaciones eléctricas MT/BT |  |  |  | 3726000 |  | 1490400 | 372600 | 1490400 | 372600 |  |  | 3576000
Nueva alimentación a la EB La Toma desde ETESAL San Matías (Incluye Mano de Obra) | U | 1 | 2400000 | 2400000 |  | 40% | 10% | 40% | 10% |  |  | 2400000
Transformador 3MVA 23/4,16KV | U | 2 | 80000 | 160000 | [7 empty] | 160000
Tablero MT de alimentación a 9 motores nuevos | U | 1 | 700000 | 700000 | [7 empty] | 700000
Transformador 1MVA 23/0,24KV | U | 1 | 65000 | 65000 | [7 empty] | 65000
Tablero BT para alimentaciones generales | U | 1 | 115000 | 115000 | [7 empty] | 115000
Cables MT alimentación a motores | U | 1 | 75000 | 75000 | [7 empty] | 75000
Puntas MT para motores | U | 18 | 2000 | 36000 | [7 empty] | 36000
Canalizaciones | U | 1 | 25000 | 25000 | [7 empty] | 25000
Mano de obra | U | 1 | 150000 | 150000 | [7 empty] | 0 | -150000
REFUERZO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN LA TOMA - EB CENTRAL |  |  |  |  | 3400000 | 1360000 | 918000 | 782000 | 340000 | 2 | x | 3400000 | 0 | 2.3
Duplicación de la conducción 36" en salida de la Toma hasta el Platanillo : 2.200m DN 36" | m | 2200 | 1500 | 3300000 |  | 40% | 27% | 23% | 10%
Empalme con la conducción existente (Platanillo) | Total | 1 | 100000 | 100000
REHABILITACIÓN DE LA EB CENTRAL |  |  |  |  | 12064160 | 4599764 | 3143580 | 2934904 | 1385912 | 2 | x | 11154160 | -910000 | 2.7
Obras hidraulicas, electromecanicas y civiles |  |  |  | 8974800 |  | 2961684 | 3141180 | 1794960 | 1076976 |  |  | 8974800
Limpieza, desinfección y mantenimiento del Tanque Central (4000 m3) |  | 1 | 66000 | 66000 |  | 33% | 35% | 20% | 12%
Construcción y equipamiento de cámara de ingreso al reservorio existente |  | 1 | 84000 | 84000
Construcción y equipamiento de cámara de interconexión entre reservorio existente y salida del reservorio de 4000 m3 |  | 1 | 132000 | 132000
Construcción de cisterna de rebombeo de 6000 m3 |  | 1 | 2760000 | 2760000
Equipamiento hidráulico de la cisterna (incluye equipos de bombeo) |  | 1 | 4200000 | 4200000
Equipamiento electromecánico de la cisterna |  | 1 | 900000 | 900000
Suministro e instalación de tramo de 48" (L=180 m) entre la cisterna y la línea de impulsión existente |  | 1 | 172800 | 172800
Construcción y equipamiento de cámara de medicion |  | 1 | 114000 | 114000
Construcción y equipamiento de cámara de interconexión entre líneas de impulsión existente y proyectada |  | 1 | 144000 | 144000
Instalaciones eléctricas interiores |  | 1 | 96000 | 96000
Cierre de infraestructura existente (desmotaje, sellado de cámaras y demoliciones) |  | 1 | 264000 | 264000
Habilitación del área de emplazamiento final |  | 1 | 42000 | 42000
Instalaciones eléctricas MT/BT |  |  |  | 2155360 |  | 1077680 | 0 | 862144 | 215536 |  |  | 2155360
Interruptores de potencia 23 kV CEL-ANDA (ANDA) | U | 5 | 113000 | 565000 |  | 50% | 0% | 40% | 10%
Transformadores 23 kV/4.16 kV (ANDA) | U | 2 | 84750 | 169500
Acometida eléctrica a interruptor general 4.16 kV (ANDA) | U | 1 | 24860 | 24860
Interruptor general 4.16 kV (ANDA) | U | 1 | 56500 | 56500
Tablero MT de alimentación a 1 motor nuevo | U | 1 | 150000 | 150000
Tablero BT para alimentaciones generales | U | 1 | 120000 | 120000
Cables MT alimentación a motores | U | 1 | 25000 | 25000
Puntas MT para motores | U | 6 | 2000 | 12000
Arrancadores MT (viene de electromecánica ANDA) | U | 6 | 141250 | 847500
Canalizaciones | U | 1 | 25000 | 25000
Mano de obra | U | 1 | 160000 | 160000
Equipos de monitoreo operacional | Total |  |  | 24000 |  | 14400 | 2400 | 4800 | 2400 |  |  | 24000
- Macromedidor salida EB Central DN 48" | U | 1 | 20000 | 20000 |  | 60% | 10% | 20% | 10%
- Medición nivel tanque 4000 m3 | U | 1 | 2000 | 2000
- Medición nivel nuevo tanque 6000 m3 | U | 1 | 2000 | 2000
Paneles solares en tanque 25.000 m3 | Total |  |  | 910000 |  | 546000 | 0 | 273000 | 91000 |  |  | 0 | -910000
Paneles solares de 350w | U | 1 | 250000 | 250000 |  | 60% | 0% | 30% | 10%
Inverter (PRECIO FOB USD 106.000.-) | U | 1 | 180000 | 180000
Equipos de Media tension | U | 1 | 160000 | 160000
Mano de obra | U | 1 | 320000 | 320000 | [7 empty] | 0
ADECUACIÓN DE LA CONDUCCIÓN EB CENTRAL - EB SAN RAMÓN A |  |  |  |  | 2560000 | 1024000 | 640000 | 640000 | 256000 | 2 | x | 2060000 | -500000 | 2.4
Adecuación de los cruces de quebradas | U | 20 | 125000 | 2500000 |  | 40% | 25% | 25% | 10% |  |  | 2000000 | -500000
Equipos de monitoreo de caudal y presión | U | 3 | 20000 | 60000 | [7 empty] | 60000 | 0
REHABILITACIÓN DE LA EB SAN RAMÓN A Y ESCALON A |  |  |  |  | 11495870 | 5518100.0723 | 1705000 | 3554237.2775 | 1385032.6502 | 2 | No | 7835870 | -3660000 | 2.7
Obras hidraulicas, electromecanicas y civiles |  |  |  | 5250000 |  | 2520000 | 1470000 | 630000 | 630000
Limpieza, desinfección y mantenimiento del Tanque San Ramón A (20000 m3) |  | 1 | 84000 | 84000 |  | 48% | 28% | 12% | 12%
Equipamiento hidráulico de la cisterna (incluye equipos de bombeo) |  | 1 | 3720000 | 3720000
Equipamiento electromecánico de la cisterna |  | 1 | 900000 | 900000
Desmontaje y translado de equipos e instalaciones hidráulicas |  | 1 | 156000 | 156000
Construcción y equipamiento de cámara de cierre |  | 1 | 78000 | 78000
Construcción y equipamiento de cámara de medicion |  | 1 | 96000 | 96000
Construcción y equipamiento de cámara de interconexión |  | 1 | 78000 | 78000
Rehabilitacion de estructuras civiles |  | 1 | 66000 | 66000
Instalaciones eléctricas interiores |  | 1 | 72000 | 72000
Nueva alimentación a la EB, tendido subterráneo desde CAESS Nejapa | U | 1 | 3500000 | 3500000 |  | 1225000 | 175000 | 1680000 | 420000 |  |  | 0 | -3500000
[6 empty] | 35% | 5% | 48% | 12%
Instalaciones eléctricas MT/BT |  |  |  | 2745870 |  | 1461525.0723 | 0 | 1015962.2775 | 268382.6502
Interruptores de potencia 23 kV CEL-ANDA (ANDA) | U | 10 | 113000 | 1130000 |  | 53.23% | 0% | 37% | 9.774%
Transformadores 23 kV/4.16 kV (ANDA) | U | 3 | 84750 | 254250
Acometida eléctrica a interruptor general 4.16 kV (ANDA) | U | 2 | 24860 | 49720
Interruptor general 4.16 kV (ANDA) | U | 2 | 56500 | 113000
Tablero MT de alimentación a 1 motor nuevo | U | 1 | 150000 | 150000
Tablero BT para alimentaciones generales | U | 1 | 115000 | 115000
Cables MT alimentación a motores | U | 1 | 25000 | 25000
Puntas MT para motores | U | 6 | 2000 | 12000
Arrancadores MT (viene de electromecánica ANDA) | U | 9 | 79100 | 711900
Canalizaciones | U | 1 | 25000 | 25000
Mano de obra | U | 1 | 160000 | 160000 | [7 empty] | 0 | -160000
Rehabilitación Subestacion Nejapa | Total |  |  |  | 666500 | 311575 | 60000 | 228275 | 66650 | 2 | x | 576500 | -90000 | 2.5
Obra civil construcción Sala para instalación de celdas de media tensión |  | 1 | 100000 | 100000 |  |  | 60000 | 30000 | 10000
Instalaciones eléctricas MT/BT | Total |  |  | 566500 |  | 311575 | 0 | 198275 | 56650
Interruptores de potencia para bypass de la linea ZN - Torogoz (viene de Electromecánica ANDA) | U | 2 | 141250 | 282500 |  | 55% |  | 35% | 10%
Tablero MT de alimentación | U | 1 | 170000 | 170000
Puntas MT | U | 12 | 2000 | 24000
Mano de obra | U | 1 | 90000 | 90000
SISTEMA DE CONTROL - ALIMENTACIÓN EN ENERGÍA MT DEL SISTEMA NORTE |  |  |  |  | 7871800 | 3148720 | 1180770 | 2755130 | 787180 | 2 | No | 4511800 | -3360000 | 2.7
Gabinete estación de monitoreo y control estaciones de Bombeo | U | 22 | 12000 | 264000 |  | 40% | 15% | 35% | 10% |  |  | 264000
Diseño e ingeniería de sistema de Control y comunicaciones de RTUs | U | 1 | 34000 | 34000 | [7 empty] | 34000
Medidor de energia Sentron PAC3220 para medición de variables V, I, P, FP, Kw, KWh, Kvar. | U | 22 | 1200 | 26400 | [7 empty] | 26400
Vibration Switch, 0-4.5 G, NEMA 4 Housing, a instalar en Motores Verticales. Incluy instalacion y cableado a remotas | U | 35 | 2600 | 91000 | [7 empty] | 91000
Instalación y cableado de donas de corriente hacia RTU | U | 35 | 1000 | 35000 | [7 empty] | 35000
Instalación y alimentación de RTU | U | 22 | 1200 | 26400 | [7 empty] | 26400
Desarrollo de sistema de visualizacion y control. Pruebas y programacion de los PLC en las estaciones de bombeo. | U | 1 | 130000 | 130000 | [7 empty] | 130000
Sistema de supervisión y control SCADA | U | 1 | 190000 | 190000 | [7 empty] | 190000
Sistema de Servidores Virtualizados y Clients | U | 1 | 125000 | 125000 | [7 empty] | 125000
Trabajos en MT para alimentación eléctrica en sistema anillo |  |  |  | 2150000 | [7 empty] | 1590000 | -560000
Alimentación de energía en MT secundaria a Estación de Bombeo San Ramón A y B desde CAESS San Antonio Abad | U | 1 | 1050000 | 1050000 | [7 empty] | 1000000 | -50000
Alimentación de energía en MT secundaria a Estación de Bombeo Escalón A desde CAESS San Antonio Abad | U | 1 | 1250000 | 1250000 | [7 empty] | 1000000 | -250000
Alimentación de energía en MT secundaria a Estación de Bombeo Central desde CAESS Apopa | U | 1 | 2500000 | 2500000 | [7 empty] | 0 | -2500000
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS TRADICIONALES (Evaluación ANDA) |  |  |  |  | 5000000 | 2250000 | 1000000 | 1250000 | 500000 | 2 | No | 1000000 | -4000000 | 2.7
Rehabilitación sistemas tradiciónales San Salvador (29) | Total | 1 | 2500000 | 2500000 |  | 45% | 20% | 25% | 10% |  |  | 1000000 | -1500000
Rehabilitación sistemas tradiciónales La Libertad, Cuscatlan, San Vicente, La Paz (19) | Total | 1 | 2500000 | 2500000 | [7 empty] | 0 | -2500000
SECTORIZACIÓN, REGULACIÓN Y MONITOREO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN - Sistema Norte solamente (Etapa 1) |  |  |  |  | 12926000 | 8685720 | 492500 | 2455180 | 1292600 | 1 | Si | 12926000 | 0 | 1.1
Implementacion de la sectorizacion |  |  |  | 9126000 |  | 6405720 | 112500 | 1695180 | 912600 |  |  | 9126000
Cambio o instalación de válvulas de aislamiento | U | 100 | 2500 | 250000 |  | 50% | 15% | 25% | 10% |  |  | 250000
Regulación de presión | U | 10 | 50000 | 500000 | [7 empty] | 500000
Instalación de válvulas de tanque (definición ANDA) | U | 1 | 1826000 | 1826000 |  | 72% |  | 18% | 10% |  |  | 1826000
Sustitución de válvulas de tanque (definición ANDA) | U | 1 | 6550000 | 6550000 |  | 72% |  | 18% | 10% |  |  | 6550000
Monitoreo de la red de distribución |  |  |  | 1800000 |  | 1080000 | 180000 | 360000 | 180000 |  |  | 1800000
Macromedidores de sectores de distribución con data logger y cámara | U | 70 | 15000 | 1050000 |  | 60% | 10% | 20% | 10%
Macromedidores en salida de tanques y estaciones de bombeo existentes | U | 20 | 20000 | 400000
Medición de niveles de tanques de cabeza | U | 20 | 2000 | 40000
Sensores de presión permanentes | U | 140 | 1500 | 210000
Desarrollo e implementación Sistema de Gestión de Medición (SCADA o similar) | U | 1 | 100000 | 100000
Refuerzos de redes primarias | Total | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 1200000 | 200000 | 400000 | 200000 |  |  | 2000000
SECTORIZACIÓN, REGULACIÓN Y MONITOREO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN - Resto del AMSS (Etapa 2) |  |  |  |  | 12064500 | 4817450 | 3101750 | 2938850 | 1206450 | 1 | No | 5500000 | -6564500 | 1.3
Implementacion de la sectorizacion |  |  |  | 5954500 |  | 1151450 | 2490750 | 1716850 | 595450 |  |  | 1390000
Cambio o instalación de válvulas de aislamiento | U | 156 | 2500 | 390000 |  | 50% | 15% | 25% | 10% |  |  | 390000
Regulación de presión | U | 20 | 50000 | 1000000 | [7 empty] | 1000000
Desinfección y rehabilitación de reservorio (definición ANDA) | U | 1 | 4564500 | 4564500 |  | 10% | 50% | 30% | 10% |  |  | 0 | -4564500
Monitoreo de la red de distribución |  |  |  | 2110000 |  | 1266000 | 211000 | 422000 | 211000 |  |  | 2110000
Macromedidores de sectores de distribución con data logger y cámara | U | 70 | 15000 | 1050000 |  | 60% | 10% | 20% | 10% |  |  | 1050000
Macromedidores en salida de tanques y estaciones de bombeo existentes | U | 30 | 20000 | 600000 | [7 empty] | 600000
Medición de niveles de tanques de cabeza | U | 30 | 2000 | 60000 | [7 empty] | 60000
Sensores de presión permanentes | U | 200 | 2000 | 400000 | [7 empty] | 400000
Refuerzos de redes primarias | Total | 1 | 4000000 | 4000000 |  | 2400000 | 400000 | 800000 | 400000 |  |  | 2000000 | 2000000
REHABILITACIÓN Y REFUERZOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES |  |  |  |  | 23976586 | 14385951.6 | 2397658.6 | 4795317.2 | 2397658.6 | 1 | No | 3000000 | -20976586 | 1.3
Sector piloto Sistema Norte (del orden de 20 km de red y 2 a 3.000 acometidas) - Etapa 1 | Total | 1 | 6000000 | 6000000 |  | 60% | 10% | 20% | 10% |  |  | 3000000 | -3000000
Otros programas a definir posteriormente - Etapa 2 | Total | 1 | 17976586 | 17976586 | [7 empty] | 0 | -17976586
GESTIÓN DEL PLAN DE OBRAS (Preinversión) |  |  |  |  | 0
Ingeniería y supervisión de obras |  |  |  | Incluido en monto de obras
REHABILITACIÓN Y GESTIÓN DEL PARQUE DE MEDIDORES |  |  |  |  | 9170000 | 9170000 | 0 | 1705125 | 572375 | 1 | x | 9170000 | 0 | 1.2
Bancos de medidores y equipos de analisis de consumo |  |  |  | 520000 |  | 428000 | 0 | 66000 | 26000
Bancos de medidores de pequeño diámetro | U | 2 | 120000 | 240000 |  | 80% |  | 15% | 5%
Banco de medidores de gran diámetro | U | 1 | 200000 | 200000 |  | 80% |  | 15% | 5%
Kits de perfiles de consumo | U | 4 | 20000 | 80000 |  | 95% |  |  | 5%
Renovación selectiva del parque de medidores (suministro e instalacion) |  |  |  | 10927500 |  | 8742000 | 0 | 1639125 | 546375
Medidores 1/2" a 3/4" (financiamiento por el programa de 2 años de actividad, luego autofinanciado por ANDA) | U | 200000 | 50 |  |  | 80% | 0% | 15% | 5%
Medidores 1" a 1 1/2" | U | 1250 | 150
Medidores 2" y 2 1/2" | U | 750 | 400
Medidores 3" | U | 150 | 600
Medidores 4" | U | 150 | 1000
Medidores 6" | U | 100 | 2000
ADQUISICIONES DE BIENES Y HERRAMIENTAS PARA OPERACIÓN Y GESTIÓN |  |  |  |  | 9593500 | 9028200 | 569500 | 423750 | 572050 | 2 | x | 3204352 | -6389148 | 2.6
Adquisición de equipos informáticos (desktop, laptops, smartphones, tablets,…) | U | 1 | 2000000 |  |  | 95% |  |  | 5% |  |  | 1000000
Adquisición de herramientas, accesorios y repuestos para mantenimiento de las instalaciones técnicas y redes de distribución | U | 1 | 2000000 |  |  | 75% | 20% |  | 5% |  |  | 1647852
Maquina limpiadora de pozos (ANDA) | U | 2 | 904000 |  | 904000 | 95% |  |  | 5% |  | 800000 | 0 | -904000
Compresor 350 PSI montado en camión (ANDA) | U | 1 | 1469000 |  | 1469000 | [5 empty] | 1300000 | 0 | -1469000
Grúa telescópica 18 toneladas montada en camión (ANDA) | U | 3 | 395500 |  | 395500 | [5 empty] | 350000 | 0 | -395500
Camión grúa aislado tipo canasta para trabajos en MT (ANDA) | U | 1 | 226000 |  | 226000 | [5 empty] | 200000 | 0 | -226000
Montacargas 3 toneladas (ANDA) | U | 1 | 56500 |  | 56500 | [5 empty] | 50000 | 56500
Remodelación del taller electromecánico de la Zona Norte (ANDA) | U | 1 | 847500 |  | 847500 | 20% | 20% | 50% | 10% |  | 750000 | 500000
ITEMS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL VERSION 17/5/2022 |  |  |  |  | 11600000 |  |  |  |  | 3 | x | 9150234 | -2449766 | 3
Adquisición de equipos de laboratorio | U | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 95% |  |  | 5% |  |  | 700000 | -300000
Actualización Normas Técnicas de ANDA | U | 1 | 350000 | 350000 | [7 empty] | 200000 | -150000
Plan de desarrollo organizacional de ANDA diseñado e implementado | U | 1 | 1475000 | 1475000 | [7 empty] | 525234 | -949766
Plan de accion de Gobierno Coporativo implementado ( al menos 3 actividades) | U | 1 | 200000 | 200000 | [7 empty] | 200000 | 0
Plan de modernizacion tecnologica de ANDA diseñado e implementado ( xxxx) | U | 1 | 4500000 | 4500000 | [7 empty] | 4000000 | -500000
Actividades de Genero | U | 1 | 75000 | 75000 | [7 empty] | 75000 | 0
Plan Maestro Agua y Saneamiento para el Area Metropolitana de San Salvador desarrolado (aprobado por Junta) (en ejecución) | U | 1 | 2000000 | 2000000 | [7 empty] | 1800000 | -200000
Programa de Planificiación financiera y estrategica implementado | U | 1 | 1700000 | 1700000 | [7 empty] | 1400000 | -300000
Plan de comunicacion diseñado e implementado | U | 1 | 300000 | 300000 | [7 empty] | 250000 | -50000
MONTO TOTAL Componentes |  |  |  |  | 146499999.6343 | [6 empty] | 96499999.6343 | -50000000
[11 empty] | Falta por disminuir |  | 0
|  |  | Total Original | Total Ajustado | Reducción
|  | C1 | 58137086 | 33800352 | -24336734 | 35.03%
|  | C2 | 76762913.6343 | 53549413.6343 | -23213500 | 55.49%
|  | C3 | 11600000 | 9150234 | -2449766 | 9.482%
|  | Total Comp | 146499999.6343 | 96499999.6343 | -50000000
|  | Administracion | 3500000 | 3500000 | 0
|  | Total | 149999999.6343 | 99999999.6343 | -50000000
Note on E9: jean charles belley: Incorporacion de nuevos transformadores sobre los recintos con pozos adicionales

## Costos Desglosados C3
| Componente 3 - Mejora de la Gestión | Unidad | Cantidad | Costo Unitario (USD) | Total (USD)
| Componente 3 - Mejora de la Gestión |  |  | 11600000 | 11600000
1 | Plan de desarrollo organizacional de ANDA diseñado e implementado | Suma alzada | 1 | 1475000 | 1475000
2 | Plan de accion de Gobierno Coporativo implementado ( al menos 3 actividades) | Suma alzada | 1 | 200000 | 200000
3 | Plan de modernizacion tecnologica de ANDA diseñado e implementado (diseño + RP) | Suma alzada | 1 | 4500000 | 4500000
4 | Actividades de Genero |  |  |  | 75000
4.1 | Adquisición de equipos para la Unidad de Genero | Suma alzada | 1 | 20000 | 20000
4.2 | Política y diagnóstico de género actualizado | Suma alzada | 1 | 20000 | 20000
4.3 | Módulo de indicadores de género en el sistema de información desarrollado | Suma alzada | 1 | 15000 | 15000
4.4 | Estrategia institucional de inclusión laboral de personas con discapacidad entre los trabajadores de ANDA diseñada | Suma alzada | 1 | 20000 | 20000
5 | Plan Maestro Agua y Saneamiento para el Area Metropolitana de San Salvador desarrollado (aprobado por Junta) (en ejecución) | Suma alzada | 1 | 2000000 | 2000000
6 | Programa de Planificiación financiera y estrategica implementado | Suma alzada | 1 | 1700000 | 1700000
7 | Plan de comunicacion diseñado e implementado | Suma alzada | 1 | 300000 | 300000
8 | Normas tecnicas de ANDA actualizadas | Suma alzada | 1 | 350000 | 350000
9 | Laboratorio de calidad de agua equipado | Suma alzada | 1 | 1000000 | 1000000